## ЮЭСК
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "ЮЭСК"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за период с 01.01.2022 г. по 29.12.2022 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14
| капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57
| текущий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего)
капитальный
средний
текущий
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4
| капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4
| средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего)
капитальный
средний
текущий
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный, средний |  |  |  |  | 13 | 5.6 | 13 | 5.6 | 16 | 6.48
Трансформаторы (МВА) | капитальный
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.81
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2. Выполнение графика окончания ремонта за период с 01.01.2022 г. по 29.12.2022 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14
| капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57
| текущий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего)
капитальный
средний
текущий
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего)
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего)
капитальный
средний
текущий
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный, средний | 3 | 2.18 | 3 | 2.18 | 13 | 5.6 | 13 | 5.6 | 16 | 6.48
Трансформаторы (МВА) | капитальный
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | [6 empty] | 1.51 |  | 1.51
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за за период с 01.01.2022 г. по 29.12.2022 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-4 июля) |  |  | II неделя (5-11 июля) |  |  | III неделя (12-18 июля) |  |  | IV неделя (19-25 июля) |  |  | V неделя (26-31 июля)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46.4 | 6 | 42.33 | 8 | 46.4
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | - | -
ВЛ 110 кВ | капитальный | [8 empty] | - | -
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 4 | 14.3 | 3 | 12.95 | 4 | 14.3
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 1 | 25.2 | 1 | 23.82 | 1 | 25.2
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 3 | 6.9 | 2 | 5.56 | 3 | 6.9
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | - | -
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний |  |  |  |  | 16 | 5.4 | 16 | 5.4 | 16 | 5.4
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный, средний |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний |  |  |  |  | 15 | 4.4 | 15 | 4.4 | 15 | 4.4
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше
Чистка просеки (га), в т.ч. | [6 empty] | 34.5 |  | 34.5 | 0 | 34.5078
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 35 кВ | [6 empty] | 14.5 |  | 14.5 | - | 14.5
ВЛ 6-10 кВ | [6 empty] | 5 |  | 5 | - | 5
ВЛ 0,4 кВ | [6 empty] | 15 |  | 15 | - | 15.0078
Расширение просеки (га), в т.ч. | [6 empty] | 100 |  | 100 | 0 | 100
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 35 кВ | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | - | -
Замена / ремонт грозотроса
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП)
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га)
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.