## ЮЭСК
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "ЮЭСК"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт с 01.01.2023 по 28.12.2023 года
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) |  |  |  |  | 3 | 1.71 | 3 | 1.71 | 3 | 1.71
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 0.57 | 1 | 0.57 | 1 | 0.57
средний
| текущий |  |  |  |  | 2 | 1.14 | 2 | 1.14 | 2 | 1.14
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего)
капитальный
средний
текущий
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) |  |  |  |  | 3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 3 | 7.2
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 3 | 7.2
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего)
капитальный
средний
текущий
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный, средний |  |  |  |  | 13 | 6.75 | 16 | 7.622 | 13 | 6.746
Трансформаторы (МВА) | капитальный
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 2 | 7.3 | 2 | 7.3 | 2 | 7.3
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 1.194 |  | 1.194 |  | 1.194
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0.534 |  | 0.534 |  | 0.534
2. Выполнение графика окончания ремонта с 01.01.2023 по 28.12.2023 года
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) |  |  |  |  | 3 | 1.71 | 3 | 1.71 | 3 | 1.71
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 0.57 | 1 | 0.57 | 1 | 0.57
средний
| текущий |  |  |  |  | 2 | 1.14 | 2 | 1.14 | 2 | 1.14
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего)
капитальный
средний
текущий
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) |  |  |  |  | 3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 3 | 7.2
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 3 | 7.2
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего)
капитальный
средний
текущий
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный, средний |  |  |  |  | 13 | 6.75 | 16 | 7.62 | 13 | 6.746
Трансформаторы (МВА) | капитальный
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 2 | 7.3 | 2 | 7.3 | 2 | 7.3
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 1.194 |  | 1.194 |  | 1.194
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0.534 |  | 0.534 |  | 0.534
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта с 01.01.2023 по 28.12.2023 года | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-4 июля) |  |  | II неделя (5-11 июля) |  |  | III неделя (12-18 июля) |  |  | IV неделя (19-25 июля) |  |  | V неделя (26-31 июля)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.7 | 11 | 30.7 | 9 | 26.7
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | - | -
ВЛ 110 кВ | капитальный | [8 empty] | - | -
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 5 | 7.9 | 6 | 15.2 | 5 | 7.9
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 13.5 | 2 | 5.5 | 2 | 13.5
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 5.3 | 2 | 5.3 | 2 | 5.3
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [6 empty] | 1 | 4.7
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний |  |  |  |  | 15 | 10.5 | 15 | 10.5 | 15 | 10.5
220 кВ (МВА) | капитальный, средний
110 кВ (МВА) | капитальный, средний
35 кВ (МВА) | капитальный, средний |  |  |  |  | 2 | 7.3 | 2 | 7.3 | 2 | 7.3
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний |  |  |  |  | 13 | 3.2 | 13 | 3.2 | 13 | 3.2
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше
Чистка просеки (га), в т.ч. |  |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 38 |  | 38
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | -
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 35 кВ | [6 empty] | 19 |  | 19 | - | 19
ВЛ 6-10 кВ | [6 empty] | 5 |  | 5 | - | 5
ВЛ 0,4 кВ | [6 empty] | 14 |  | 14 | - | 14
Расширение просеки (га), в т.ч. | [6 empty] | 60 |  | 60 |  | 60
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 35 кВ | [6 empty] | 60 |  | 60 |  | 60
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | - | -
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | - | -
Замена / ремонт грозотроса
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП)
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га)
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.