## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Камчатский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Усть-Камчатское сельское посление, Усть Камчатский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 403,87 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. | 0.66321
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. | 4.6072

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | увеличение установленной мощности станции, в связи с ростом нагрузки, согласно заключенных договоров технологическое присоединени
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Доведение установленной мощности станции до 16.2 МВт для обеспечения потребителей электроэнергией, снижение удельного расхода топлива за счет оптимизации загрузки оборудования. После реализации проекта планируется снижение общестанционного удельного расхода натурального топлива ДЭС-23 п. Усть-Камчатск на 7,59 гр/кВтч (11,0 гр/кВт удельного расхода условного топлива), что соответствует Программе энергосбережения Общества. Исполнение Постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. Эффект от реализации данного проекта заключается в увеличении полезного отпуска электроэнергии потребителям на 7 110,2 кВтч к 2024 году, в том числе по годам: 2022 г. – + 3 175,5 тыс. кВтч; 2023 г. – +3 204,7 тыс. кВтч; 2024 г. – +730,0 тыс. кВтч. Рост полезного отпуска произойдет в результате осуществления ряда мероприятий, необходимых для подключения рыбоперерабатывающих предприятий Усть-Камчатского МР, в т.ч. увеличение трансформаторной и генераторной мощности ДЭС-23, техпереворужение ВЛ, реконструкции градирни. Т.о. эффект от реализации проктов K_525-ТП-11 (п. 7), I_525-ДГ-9 (П.10), J_525-ТП-5 (п. 5), I525-ГР-2 (п. 12) идентичен, суммированию с проектами K_525-ТПр-7 (п.1), I_525-ТПр-3 (п. 3), I_525-ТПр-4 (п.4) не подлежит.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | установка двух ДГ мощностью 1,5 МВт каждый на свободные фундаменты, замена пяти существующих ДГ марки Г-72 мощностью 0,8 МВт на семь новых мощностью 1,6 МВт
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта (млн. руб./МВт) | 23.3268
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Согласно акта комиссионного обследования №181 от 18.01.2019 г., необходимо довести установленную мощность станции до 16.2 МВт. Проект включен в связи с необходимостью увеличения установленной мощности на ДЭС-23 с целью покрытия дефицита мощности, которое возникнет после подключения крупных рыбоперерабатывающих предприятий Усть-Камчатского сельского поселения (в соотвествии с заключенными договорами технологического присединения) Проект реализуется рамках заключенных договоров технологического присо-единения рыбопромышленных предприятий Усть-Камчатского МР (договор №41-10/23-0298СВ от 30.03.2017 г., №41-10/23-025СВ от 30.03.2017 г., №41-10/23-028СВ от 30.03.2017 г., №41-10/23-116СВ от 11.07.2019 г., №41-10/23-035СВ от 12.12.2017 г., №41-10/23-142СВ от 12.12.2017 г., №41-10/23-143СВ от 12.12.2017 г.). Согласно техническим условиям сетевая организация обязана включить в ин-вестиционную программу АО «ЮЭСК» мероприятия по реконструкции ДЭС-23 с увеличением установленной мощности. Установленная мощность ДЭС-23 п. Усть-Камчатск 8,4 МВт, в том числе: 2 ДГУ марки LB8250ZLD единичной мощностью 1,0 МВт (установленные в 2013 и 2017 гг.), 8 ДГУ марки Г-72 и Г-72М, единичной мощностью 0,8 МВт; 5 свободных фундаментов. При этом дизель-генераторы марки Г-72, изготовленные в 80-х – 90-х годах практически выработали свой моторесурс, морально и физически устарели, имеют повышенные показатели удельного расхода ГСМ на выработку электроэнергии. Кроме того, завод-изготовитель данного оборудования прекратил свою производ-ственную деятельность. Дальнейшие поставки как ДГУ в сборе, так и запасных частей к ним невозможны. Вследствие принятия постановления о применении среднероссийских тарифов для промышленных предприятий, в адрес АО «ЮЭСК» поступили заявки от рыбопромышленных предприятий п. Усть-Камчатск на увеличение общей потребляемой мощности. На текущий момент заключены договоры с рыбоперерабатывающими предприятиями на увеличение потребляемой мощности на 7,29 МВт. С учетом данных договоров дефицит мощности к 2021 году составит 6,19 МВт.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Раздел не заполняется АО "ЮЭСК" по следующему основанию. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1220 (ред. от 17.02.2014) «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (вместе с «Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг») устанавливает порядок определения показателей надежности и качества поставляемых товаров для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, а также для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии (далее соответственно - показатели надежности и качества, организации) ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. Данным постановлением Правительства РФ пунктом № 2 поручено Министерству энергетики Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам и Министерством экономического развития Российской Федерации утвердить до 1 марта 2010 г. методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. Минэнерго РФ приказом от 14.10.2013г №718 утверждены данные методические указания. Вся эта нормативная база применяется при установлении долгосрочных тарифов для территориальных сетевых организаций. АО «ЮЭСК» регулируется методом экономически обоснованных расходов и данные нормативные документы к АО «ЮЭСК» не применяются».
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Раздел АО "ЮЭСК" не заполняется, так как:
- отсутствуют вновь создаваемые объекты, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- отсутствуют объекты реконструкции, после завершения которых "создается" новый финансовый поток
- отсутствуют проекты, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 0 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Срок амортизации, лет |  | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 0
Кол-во объектов, ед. |  | 0 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | 0
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | 0
Периодичность ремонта объекта, лет |  | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | 0
Периодичность расходов, лет |  | 0
0
Налог на прибыль |  | 0
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | 0
Рабочий капитал в % от выручки |  | 0
Срок кредита |  | 0
Ставка по кредиту |  | 0
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | 0
Доля заемных средств |  | 0
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 0
Доля собственных средств |  | 0
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 0
Период |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Кумулятивная инфляция |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Доход, руб. без НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Начисление процентов |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Доход |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Операционные расходы |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проценты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проценты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Накопленный чистый денежный поток |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Срок окупаемости (PBP) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 100 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-06-23 | 2019-07-16 | 0 | 0 | 2018-06-23 | 2019-07-16 | 100 | 0 | 0 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 0 | 0 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100 | 0 | 0 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-07-16 | 2019-08-21 | 0 | 0 | 2019-07-16 | 2019-08-21 | 100 | 0 | 0 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | - |  |  | - | -
1.12. | Организационный этап | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-11-01 | 2019-06-17 | 0 | 0 | 2018-11-01 | 2019-06-17 | 100 | 0 | 0 | 0
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-06-22 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 2019-06-22 | 2021-10-31 | 100 | 0 | 0 | 0
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-01-01 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-09-27 | 2024-10-30 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комплексное опробование оборудования | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток | План 2024 г. | Факт 2024 г.
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 403.1002 | 397.4895 | 0.66321 | 0.66321 | -1.8616
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 403.1002 | 397.4895 | 0.66321 | 0.66321 | -1.8616
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 335.9169 | 331.2412 | 4.6072 | 4.6072 | 2.8246
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.5772 | 6.8985 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 29.5752 | 24.4242 | 4.6072 | 4.6072 | 2.8246
2.3 | оборудование | 289.7032 | 241.4193 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 13.0613 | 58.4993 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | 0 | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | прочих объектов шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | прочих объектов м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | объектов теплового хозяйства Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | объекто теплосетевого хозяйства км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | прочих объектов шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | прочих объектов м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | объектов теплового хозяйства Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | объекто теплосетевого хозяйства км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 335.9169 | 331.2412 | 36.1814 | 36.1814 | 211.9307
5.2 | МВт | 14.2 | 14.2 | 1.6 | 1.6 | 9.6
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | прочих объектов шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | прочих объектов м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | объектов теплового хозяйства Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | объекто теплосетевого хозяйства км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПИР | Разработка ПСД на реконструкцию ДЭС-23 с заменой ДГ на новый ДГ | АО "ЮЭСК" | 2118.6441 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 2118.6441 | ОЗП ЭТП | ОЗП ЭТП | 3 | 3 | ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1262.7119 | нд | 0 | - | 1161.0169 | ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1370 | 1370 | 31705103964 | https://www.roseltorg.ru/ | 2017-03-01 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-06-06 | - | - | - | - | 2017-07-04 | 2017-06-15 | 10.04.2017 | 15.06.2017 | 01.09.2017 | нд | нд
[22 empty] | ЕРСМ СИБИРИ (ООО) | 2033.8983 | нд
[22 empty] | СтройКом (ООО) | 2012.7119 | нд
2 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование | Дизель-генераторные установки | АО "ЮЭСК" | 73966.1017 | Результат мониторинга цен | 73966.1017 | Конкурс в электронной форме ЭТП | Конкурс в электронной форме ЭТП | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | 2018-11-01 | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | закупка признана несостоявшейся
3 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование | Дизель-генераторные установки | АО "ЮЭСК" | 73757.7683 | Результат мониторинга цен | 73757.7683 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | Элби Генерация (ООО) | нд | нд | нд | 73757.7683 | 73757.7683 | Элби Генерация (ООО) | 88509.322 | 88509.322 | - | - | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 5.12.1.1 | Центральная закупочная комиссия | 03.06.2019 | 353 | 2019-07-07 | 2019-06-18 | 15.06.2019 | 18.06.2019 | 30.09.2019 | нд | Совместный договор на приобретение ДГ и ГДГ на 2 проекта(цена договора по проекту I_525-ДГ-9 составляет 39,63 млн. руб. с НДС)
4 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прочие затраты | Разработка ПСД для проекта технического перевооружения ДЭС-23 п. Усть-Камчатск | АО "ЮЭСК" | 5833.3333 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 5833.3333 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЭТП | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЭТП | 2 | 2 | ПИК ЭЛБИ (АО) | 5930 | нд | 0 | - | 5930 | ПИК ЭЛБИ (АО) | 7116 | 7116 | 3516 | https://www.roseltorg.ru/ | 2018-10-10 | 2018-11-28 | 2018-12-11 | 2018-12-27 | - | - | - | - | 2019-01-16 | - | 15.11.2018 | - | - | нд | нд
[22 empty] | Сибирь-инжиниринг (ООО) | 5932.2 | Сибирь-инжиниринг (ООО)
[22 empty] | СПКБ ЭНЕРГИЯ () | 5932.2034 | СПКБ ЭНЕРГИЯ ()
[22 empty] | ЭНЕРГОРЕГИОН (ООО) | 5932.2034 | нд
5 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | Строительные материалы | АО "ЮЭСК" | 1200 | Результат мониторинга цен | 1200 | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | 2 | 2 | ИНТЕРМАРИН (ООО) | 1190.4 | нд | - | нд | 1190.4 | ИНТЕРМАРИН (ООО) | 1190.4 | 1190.4 | 21278 | https://www.roseltorg.ru/ | 2019-04-10 | 2019-04-29 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-06-01 | 2019-06-07 | 2019-09-30 | нд | Совместная закупка строительных материалов на несколько проектов I_525-ДГ-9, I_525-ДГ-10,I_525-ДГ-11 (сумма договора по проекту I_525-ДГ-9 составляет 0.3968 млн. руб с НДС)
[22 empty] | Эдельвейс (ООО) | 1200 | нд |  | нд
6 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование | Дизель-генераторные установки | АО "ЮЭСК" | 280500 | Результат мониторинга цен | 280500 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | 280500 | нд | - | нд | 248242.5 | ЭАС (ООО) | 297891 | 297891 | 32009126504 | https://www.roseltorg.ru/ | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-18 | 2020-08-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 01.07.2020 | 07.09.2020 | 31.12.2020 | нд | нд
[22 empty] | КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД (ЗАО) | 280500 | нд |  | нд
[22 empty] | ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР (ООО) | 280500 | нд |  | нд
7 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | Подключение дизель-генераторной установки | АО "ЮЭСК" | 988.88 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 988.88 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 2 | 2 | ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР (ООО) | 988.889 | нд | - | нд | 988.889 | ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР (ООО) | 1186 | 1186 | нд | нд | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | нд | нд
[22 empty] | ТЕРМОБЕТОН (ООО) | 1180 | нд |  | нд
8 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование | Дизель-генераторная установка | РГС | 37848 | Результат мониторинга цен | 37848 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | 10 | 10 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО) | 37848.4833 | нд | - | нд | 37091.513 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО) | 44509.8164 | 44509.8164 | 31908738906 | https://www.roseltorg.ru/ | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2020-06-01 | 2020-10-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.02.2020 | 23.11.2020 | 28.12.2020 | нд | нд
[22 empty] | ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 37848.4833 | ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ (ООО) |  | нд
[22 empty] | ПСК САТУРН (ООО) | 37784.6779 | ПСК САТУРН (ООО) |  | нд
[22 empty] | Завод ПСМ (ООО) | 36844.6739 | Завод ПСМ (ООО) |  | нд
[22 empty] | АЛТА-РУСЬ (ООО) | 36666.6667 | АЛТА-РУСЬ (ООО) |  | нд
[22 empty] | АТОМ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 37848.4833 | АТОМ ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | нд
[22 empty] | РУСДИЗЕЛЬ (ООО) | 37659.2 | РУСДИЗЕЛЬ (ООО) |  | нд
[22 empty] | КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД (ЗАО) | 37848.4833 | нд |  | нд
[22 empty] | АЛЬФА БАЛТ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 37848.4833 | нд |  | нд
[22 empty] | Элби Генерация (ООО) | 37848.4833 | нд |  | нд
9 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Материалы | Кабельная продукция | АО "ЮЭСК" | 600.6954 | Результат мониторинга цен | 600.6954 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО) | 600.6954 | нд | - | нд | 600.6954 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО) | 720.8345 | 720.8345 | нд | нд | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | нд | нд | нд | нд | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 26.04.2021 | 26.04.2021 | нд | нд | нд
[22 empty] | СПЕЦЭНЕРГОТРЕЙД (ООО) | 634.0846 | нд |  | нд
[22 empty] | АЗБУКА МСК (ООО) | 618.7173 | нд |  | нд
10 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | Модернизация здания градирни ДЭС-23 п. Усть-Камчатск | АО "ЮЭСК" | 22410.8333 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 22410.8333 | Конкурс в электронной форме ЭТП | Конкурс в электронной форме ЭТП | 2 | 2 | ХОЛОДОК (ООО) (мегаватт) | 22411.2983 | нд | 0 | 22000 | 22000 | ХОЛОДОК (ООО) (мегаватт) | 26400 | 26400 | 26810 | https://www.roseltorg.ru/ | 2019-10-28 | 2020-05-12 | 2020-06-15 | 2020-06-25 | - | - | - | - | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 17.08.2020 | нд | нд | нд | Закупка на ряд инвестиционных проектов, сумма относящаяся к проекту 1 169,96 тыс.руб. с НДС
[22 empty] | ВВВ (ООО) | 18630.2917 | нд |  | 18630.2917
11 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2021-12-31 | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Материалы | Поставка моторного масла и антифриза | АО "ЮЭСК" | 596.1459 | Результат мониторинга цен | 596.1459 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | ООО "Фрегат" | 596.1459 | нд | - | нд | 596.1459 | ООО "Фрегат" | 715.3751 | 715.3751 | нд | нд | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | нд | нд | нд | нд | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | нд | нд | нд
[22 empty] | ООО "Группа Элрус" | 623.2039 | нд |  | нд
[22 empty] | ООО "Азбука МСК" | 639.2 | нд |  | нд
[22 empty] | ООО "Карабасмоторс" | 640 | нд |  | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_525-ДГ-9
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 16.2 МВт
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Усть-Камчатское сельское посление, Усть Камчатский муниципальный район
Тип проекта | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 14.2(5.6)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 397.4895
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сводный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 394.9575
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 394.9575
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
ООО "ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" от 23.06.2017 № 08-16/1
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1.37
% от сметной стоимости проекта | 0.3447%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.37
освоено по договору, млн. руб. | 1.37
АО "ПИК ЭЛБИ" от 28.12.2018 №08-16/3
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 7.116
% от сметной стоимости проекта | 1.79%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.116
освоено по договору, млн. руб. | 5.93
ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР (ООО)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.186
% от сметной стоимости проекта | 0.2984%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.26789
освоено по договору, млн. руб. | 0.22324
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
ООО ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ от 13.06.2019 №08-16/5 | Совместный договор на приобретение ДГ и ГДГ на 2 проекта(цена договора по проекту I_525-ДГ-9 составляет 42.504004.38 млн. руб. с НДС)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 39.6292
% от сметной стоимости проекта | 9.97%
оплачено по договору, млн. руб. | 39.6292
освоено по договору, млн. руб. | 33.0243
ООО "ЭАС" № 08-16.1/2-954 от 6.10.2020 г | нд
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 297.891
% от сметной стоимости проекта | 74.94%
оплачено по договору, млн. руб. | 289.5375
освоено по договору, млн. руб. | 244.1058
ООО Группа Элрус 08-16/1.3 от 21.10.2020
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 44.509
% от сметной стоимости проекта | 11.2%
оплачено по договору, млн. руб. | 44.509
освоено по договору, млн. руб. | 37.0908
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
ООО "Интерманин" № 10-08/149 от 07.06.2019 г. | Совместная закупка строительных материалов на несколько проектов I_525-ДГ-9, I_525-ДГ-10,I_525-ДГ-11 (сумма договора по проекту I_525-ДГ-9 составляет 0.3968 млн. руб с НДС
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.3968
% от сметной стоимости проекта | 0.09983%
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | 0.3968
ООО КамТЦдис 08-20/2-754 от 09.08.2021 | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.019374
% от сметной стоимости проекта | 0.004874%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.019374
освоено по договору, млн. руб. | 0.016145
ООО Фрегат 08-16.1/2 от 21.04.2021 | нд
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.71538
% от сметной стоимости проекта | 0.18%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.71538
освоено по договору, млн. руб. | 0.59615
Группа Элрус ООО 08-16.1/1 от 29.03.2021 | нд
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.72083
% от сметной стоимости проекта | 0.1813%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.72083
освоено по договору, млн. руб. | 0.6007
ООО Мегаватт 08-16/7 от 24.08.2020 | нд
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.404
% от сметной стоимости проекта | 0.3532%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.404
освоено по договору, млн. руб. | 1.17
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.36%
всего оплачено по объекту | 394.9647
% освоения по объекту за отчетный период | 99.46%
всего освоено по объекту | 329.4587
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | АО "ПИК ЭЛБИ"; ООО "ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ООО ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ, ООО "ЭАС", ООО "Группа Элрус"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | В процессе опытной эксплуатации 7 ДГУ, дизель-генератор №Т3 вышел из строя, введено в промышленную эксплуатацию 6 ДГУ,
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Перенос срока окончания реализации проекта, в связи с выходом из строя введенной в опытную эксплуатацию дизель-генераторной установки №13 (Акт технического освидетельствования дизель-генератора № 13 марки Mitsubishi S16R-PTAA2-C инв. № К52-001267 У-К РЭС ДЭС-23 от 31.08.2023 года)
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)