## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Камчатский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Соболевское сельское поселение, Соболевский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 185,95 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. | 195.8756
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. | 163.2282

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена оборудования, выработавшего свой моторесурс с увеличением установленной мощности, необходимым для обеспечения технологического присоединения потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | замена дизель-генераторной установки марки 4-26 ДГ мощностью 1,1 МВт на газо-генераторную установку (ГГУ) мощностью 1,540 МВт, замена двух газо-поршневых установок марки Caterpillar G3516B единичной мощностью 1,145 МВт на два новых ГГУ единичной мощностью 1,540 МВт. После реализации проекта планируется снижение общестанционного удельного расхода условного топлива ДЭС-10 п. Палана на 9,1 гр/кВтч, что соответствует Программе энергосбережения Общества.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | На 01.01.2020 г. установленная мощность ГДЭС-7 составляет 4,670 МВт на ГДЭС-7 установлены: две газо-поршневых установки марки Caterpillar ст. №1 и ст. №2, единичной мощностью 1,145 МВт, газо-дизельная установка марки Caterpillar G3512BHD мощностью 1,280 МВт и дизель-генератор марки 4-26 ДГ мощностью 1,10 МВт. В 2020 году планируется установить газо-дизельную установку мощностью 1,128 МВт на свободный фундамент. Дизель-генератор 4-26ДГ, введен в эксплуатацию в 1988 г., морально и физически устарел. Конструкция генератора не позволяет выдавать требуемые параметры номинала по реактивной мощности в связи с этим ДГ несет нагрузку не более 700 кВт. Производство ДГУ данной марки и запчастей к ним прекращено. При достижении предельных параметров износа, дальнейшая эксплуатация ДГУ будет невозможна. ДГУ подлежит замене. Газо-поршневые установки Caterpillar ст. №1 и ст. №2, введены в эксплуатацию в 2009 г., наработка с начала эксплуатации 86506 м/ч и 77843 м/ч соответственно. При достижении предельных параметров износа, дальнейшая эксплуатация ГГУ будет невозможна. ГГУ подлежат замене. Максимум нагрузки станции – 2,20 МВт. По состоянию на 01.01.2020 г. заключено договоров технологического присоединения мощности с увеличением потребляемой мощности до 1,692 МВт., т.о. дефицит мощности к 2021 году составит 1,639 МВт. Необходимо произвести замену выработавшего свой моторесурс генерирующего оборудования на новое с увеличением установленной мощности.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта (млн. руб./МВт) | 62.7559
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт №1 от 24.12.2019 г.технического освидетельствования газо-поршневой установки Caterpillar ст. №М2 на ДЭС-7 с. Соболево; Акт №2 от 24.12.2019 г. технического освидетельствования дизель-генераторной установки 4-26ДГ ст. №6 на ДЭС-7 с. Соболево; Акт №3 от 24.12.2019 технического освидетельствования газо-поршневой установки Caterpillar ст. №М1 на ДЭС-7 с. Соболево; расчет резерва/дефицита установленной мощности ГДЭС-7 с. Соболево
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Раздел не заполняется АО "ЮЭСК" по следующему основанию. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1220 (ред. от 17.02.2014) «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (вместе с «Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг») устанавливает порядок определения показателей надежности и качества поставляемых товаров для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, а также для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии (далее соответственно - показатели надежности и качества, организации) ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. Данным постановлением Правительства РФ пунктом № 2 поручено Министерству энергетики Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам и Министерством экономического развития Российской Федерации утвердить до 1 марта 2010 г. методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. Минэнерго РФ приказом от 14.10.2013г №718 утверждены данные методические указания. Вся эта нормативная база применяется при установлении долгосрочных тарифов для территориальных сетевых организаций. АО «ЮЭСК» регулируется методом экономически обоснованных расходов и данные нормативные документы к АО «ЮЭСК» не применяются».
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Раздел АО "ЮЭСК" не заполняется, так как:
- отсутствуют вновь создаваемые объекты, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- отсутствуют объекты реконструкции, после завершения которых "создается" новый финансовый поток
- отсутствуют проекты, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 0 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Срок амортизации, лет |  | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 0
Кол-во объектов, ед. |  | 0 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | 0
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | 0
Периодичность ремонта объекта, лет |  | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | 0
Периодичность расходов, лет |  | 0
0
Налог на прибыль |  | 0
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | 0
Рабочий капитал в % от выручки |  | 0
Срок кредита |  | 0
Ставка по кредиту |  | 0
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | 0
Доля заемных средств |  | 0
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 0
Доля собственных средств |  | 0
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 0
Период |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Кумулятивная инфляция |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Доход, руб. без НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Начисление процентов |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Доход |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Операционные расходы |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проценты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проценты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Накопленный чистый денежный поток |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Срок окупаемости (PBP) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 100 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2023-03-03 | 2023-10-30 | 2023-03-03 | 2023-10-30 | 80 | 0 | 0 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Организационный этап | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Закупка основного оборудования | 2021-01-18 | 2024-03-15 | 2021-01-18 | 2022-10-12 | 76 | 0 | 0 | 0
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022-02-13 | 2024-11-10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-04-29 | 2024-11-10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022-03-15 | 2025-02-08 | 2021-06-07 | 2021-12-24 | 27 | 0 |  | 0
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022-03-15 | 2025-02-08 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2023-09-13 | 2025-02-22 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022-06-06 | 2025-03-24 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022-06-20 | 2025-04-23 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2023-09-13 | 2025-05-23 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-06-30 | 2022-07-05 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-07-05 | 2022-07-10 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
окончание (дата) = [начало (дата)]+30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество"Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток | План 2024 | Факт 2024
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 214.0444 | 232.1968 | 195.8793 | 111.9456 | 106.3859
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 214.0444 | 232.1968 | 195.8793 | 111.9456 | 106.3859
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 178.3703 | 193.4973 | 163.2282 | 93.288 | 78.5906
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4.1851 | 2.245 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 9.0361 | 20.5472 | 4 | 1 | 7.5913
2.3 | оборудование | 156.1844 | 168.7109 | 139 | 92 | 70.9993
2.4 | прочие затраты | 8.9647 | 1.9943 | 1.2136 | 0.28796 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | прочих объектов шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | прочих объектов м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | объектов теплового хозяйства Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | объекто теплосетевого хозяйства км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | прочих объектов шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | прочих объектов м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | объектов теплового хозяйства Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | объекто теплосетевого хозяйства км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 178.3703 | 193.4973 | 193.4973 | 94.3608 | 0
5.2 | МВт | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 1.145 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | прочих объектов шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | прочих объектов м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | объектов теплового хозяйства Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | объекто теплосетевого хозяйства км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Материалы | Контрольные и специальные кабели и провода | АО "ЮЭСК" | 750 | Результат мониторинга цен | 750 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | нд | 6 | ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) | 750 | нд | - | нд | 659.235 | ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) | 791 | 791 | 29085 | https://www.roseltorg.ru/ | 2020-10-19 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | нд | нд | нд | нд | 2021-01-03 | 2020-12-29 | 25.01.2021 | 29.12.2020 | 31.03.2021 | нд | нд
[22 empty] | ВУЛКАН ЭНЕРГО (ООО) | 750 | нд |  | нд
[22 empty] | ТД КА (ООО) | 750 | нд |  | нд
[22 empty] | КАМСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 750 | нд |  | нд
[22 empty] | ДКА (ООО) | 750 | нд |  | нд
[22 empty] | Попов Р.В. (ИП) | 750 | нд |  | нд
2 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Материалы | Кабельные муфты | АО "ЮЭСК" | 600 | Результат мониторинга цен | 600 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | нд | 8 | ПЕТЕРБУРГ-ЭЛЕКТРО (ООО) | 600 |  | + | 305.9243 | 305.9243 | ПЕТЕРБУРГ-ЭЛЕКТРО (ООО) | 367.1 | 367.1 | 32009590335 | https://www.roseltorg.ru/ | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-22 | 2020-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2020-12-28 | 2020-12-25 | 18.01.2021 | 25.12.2020 | 28.02.2021 | нд | нд
[22 empty] | ТПК ЭНЕРГОСНАБ (ООО) | 600 | ТПК ЭНЕРГОСНАБ (ООО) |  | 536
[22 empty] | ФП ФОРМУЛА ПОСТАВКИ (ООО) | 600 | ФП ФОРМУЛА ПОСТАВКИ (ООО) |  | 347.6667
[22 empty] | НПП ЭРГ (ООО) | 600 |  |  | 316.42
[22 empty] | СИБАВТОМАТИКА ВОСТОК (ООО) | 600 |  |  | 277.6537
[22 empty] | ПО РОСЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 600 |  |  | 600
[22 empty] | ТД ЭНЕРГИЯ-ДВ (ООО) | 600 | ТД ЭНЕРГИЯ-ДВ (ООО) |  | 328
[22 empty] | КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ СТАНДАРТ (ООО) | 600 |  |  | 319.7596
3 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование | Высоковольтная газопоршневая генераторная установка открытого исполнения | РГС | 29675.77 | Результат мониторинга цен | 29675.77 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | нд | 3 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО) | 29675770 | нд | 0 | нд | 27003.3295 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО) | 32403.9955 | 32403.9955 | 32109898340 | https://www.roseltorg.ru/ | 2020-07-15 | 2021-01-18 | 2021-03-22 | 2021-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2021-06-20 | 2021-06-07 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | нд | нд | нд
[22 empty] | АЛЬФА БАЛТ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 29675770 | АЛЬФА БАЛТ ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | нд | нд | нд
[22 empty] | ПКФ ЭНЕРГОДИЗЕЛЬЦЕНТР (ООО) | 29525770 | нд |  | нд | нд | нд
4 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-31 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование | Высоковольтная газопоршневая генераторная установка | АО "ЮЭСК" | 120000 | Результат мониторинга цен | 120000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА (ООО) | 120000 | нд | - | нд | 120000 | ТМХ-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 120000 | 144000 | - | - | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 5.12.1.2 | Уполномоченный орган | 10.10.2022 | 765-2 | 2022-11-09 | 2022-12-27 | 17.10.2022 | 27.12.2022 | 31.03.2023 | нд | Совместная закупка на несколько проектов (сумма договора по проекту составляет 496 млн. руб с НДС)
5 | АО ЮЭСК | нд | 2024-12-31 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПСД | Разработка ПСД по техническому перевооружению ДЭС | ЮЭСК | 9288.8462 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 9288.8462 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 6 | 6 | ГРАНИТ (ООО) | 7846.4826 |  | 1 | 4961.7554 | 4961.7554 | ГРАНИТ (ООО) | 5954.1065 | 5954.1065 | 36016 | https://www.roseltorg.ru/ | 2023-03-30 | 2023-01-26 | 2023-02-09 | 2023-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2023-04-03 | 2023-03-27 | 15.05.2023 | 27.03.2023 | 31.12.2023 | нд | Закупка на ряд проектов, стоимость по проекту 2,66 млн. руб. с НДС.
[22 empty] | ГК ГСС (ООО) | 6111.7912 |  |  | 4559.8476
[22 empty] | СК КАПИТАЛ (ООО) | 6223.527 | СК КАПИТАЛ (ООО) |  | 6223.527
[22 empty] | СПКБ ЭНЕРГИЯ (ООО) | 9287.5111 |  |  | 9287.5111
[22 empty] | ЭНЕРГОРЕГИОН (ООО) | 9288.8462 |  |  | 9195.9578
[22 empty] | АТИКА (ООО) | 8270.1 |  |  | 8270.1
6 | АО ЮЭСК | нд | 2024-12-31 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Услуги | ОКПД2 49.41.1 Оказание услуг по перевозке груза из г. Петропавловск - Камчатский до ДЭС-7 п.Соболево | ЮЭСК | 3000 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 3000 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ГРАНТ ЛОГИСТИК (ООО) | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 | ГРАНТ ЛОГИСТИК (ООО) | 3000 | 3000 | - | - | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-29 | 2023-12-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-03 | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | нд | нд | Закупка на ряд проектов, стоимость по проекту 1,05 млн. руб. с НДС.
[22 empty] | Войтенко Павел Анатольевич (КФХ) | 3000 | Войтенко Павел Анатольевич (КФХ) |  | -
7 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2024-12-01 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Материалы | Кабели управления | ЮЭСК | 499.3117 | Результат мониторинга цен | 499.3117 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | нд | 3 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 499.3117 | нд | 0 | нд | 499.3117 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 32403.9955 | 32403.9955 | - | - | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | нд | нд | нд
[22 empty] | ПРОВОДНИК (ООО) | 554.0141 | нд |  | нд | нд | нд
[22 empty] | ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО (ООО) | 599.9734 | нд |  | нд | нд | нд
8 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2024-12-01 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Материалы | Трубы, профили пустотелые, стальные фитинги и металлопрокат для ГГУ с. Соболево | ЮЭСК | 499.3117 | Результат мониторинга цен | 2356.7893 | Упрощенная закупка в электронной форме ЕЭТП | Упрощенная закупка в электронной форме ЕЭТП | нд | 2 | МЕТАЛЛ-АРМ (ООО) | 1264.4008 | нд | 0 | нд | 1264.4008 | МЕТАЛЛ-АРМ (ООО) | 32403.9955 | 32403.9955 | - | - | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 2024-06-09 | 2024-06-11 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | нд | нд | Закупка на ряд проектов, стоимость по проекту 1,37 млн. руб. с НДС.
[22 empty] | ВТК (ООО) | 1488.8 | нд |  | нд | нд | нд
9 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2024-12-01 | нд | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование | ОКПД2 27.12.10.110 Поставка вакуумных выключателей для ГГУ в рамках инвестиционного проекта (K_525-ДГ-20) | ЮЭСК | 5342.497 | Результат мониторинга цен | 5342.497 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | нд | 3 | ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК (ООО) | 5342.497 | нд | 1 | 5289 | 5289 | ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК (ООО) | 6346.8 | 6346.8 | - | - | 2024-02-05 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-24 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд | Закупка на ряд проектов, стоимость по проекту 3,17 млн. руб. с НДС.
[22 empty] | ДМ ГРУПП (ООО) | 5342.497 | нд |  | 5315.784 | нд | нд
[22 empty] | ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО (ООО) | 5342.497 | нд |  | 5342.497 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_525-ДГ-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Соболевское сельское поселение, Соболевский муниципальный район
Тип проекта | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3,7 МВт(1,41 МВт)
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2 кв. 2019 года с НДС, млн. руб. | 232.1968
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сводный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 211.1757
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 211.1757
в том числе | нд
- по договорам подряда №08-12/3-280 от 27.03.2023 | ООО "Гранит"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 2.6613
% от сметной стоимости проекта | 1.146%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.6613
освоено по договору, млн. руб. | 2.2177
- по договорам поставки основного оборудования №08-16/1 от 07.06.2021 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО)
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 32.404
% от сметной стоимости проекта | 13.96%
оплачено по договору, млн. руб. | 32.404
освоено по договору, млн. руб. | 27.0033
Договор08-16/1-1111 от 18.10.2022 | ТМХ-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) (Совместная закупка на несколько проектов (сумма договора по проекту составляет 96 млн. руб с НДС)
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 96
% от сметной стоимости проекта | 41.34%
оплачено по договору, млн. руб. | 85.1991
освоено по договору, млн. руб. | 70.9993
Договор №08-14/7-1058 от 07.11.2024 | ООО "ТМХ-Энергетические решения"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 71.1777
% от сметной стоимости проекта | 30.65%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.8527
освоено по договору, млн. руб. | 0
Договор №08-14/6-203 от 05.03.2024 | ООО "Таврида Электрик МСК"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 4.7601
% от сметной стоимости проекта | 2.05%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.7601
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО)
объем заключенного договора в ценах2021года с НДС, млн. руб. | 0.791
% от сметной стоимости проекта | 0.3407%
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (10-08/1985 от 29.12.2023) | Грант Логистик ООО
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.05
% от сметной стоимости проекта | 0.4522%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.05
освоено по договору, млн. руб. | 1.05
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ПЕТЕРБУРГ-ЭЛЕКТРО (ООО)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.367
% от сметной стоимости проекта | 0.1581%
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам 08-14/8-531 от 18.06.2024 | Металл-арм ООО
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.3656
% от сметной стоимости проекта | 0.5881%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.3656
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам 08-14/9-540 от 13.06.2024 | Дальневосточная кабельная компания ООО
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.59917
% от сметной стоимости проекта | 0.258%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.59917
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 61.46%
всего оплачено по объекту | 142.7034
% освоения по объекту за отчетный период | 51.55%
всего освоено по объекту | 108.8597
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | ООО "Гранит"
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ТМХ-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО)
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование, поступившее в 2021 году, смонтировано и введено в эксплуатацию в 2022 году. Заключен договор на поставку двух ГГУ с отечественным производителем. Поставщик задерживает сроки. Выполнены работы по разработке ПСД.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | Невыполнение обязательтсв ООО "Элби генерация", договор расторгнут. Невыполнение обязательтсв ООО "Восточная техника" , договор расторгнут.