## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Иные инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Камчатский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Мильковское сельское поселение с. Долиновка, Мильковский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | +
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 60,04 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. | 24.2369
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. | 31.0344

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Проект НИОКР. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Возможность использования возобновляемого источника энергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Монтаж образца КБТЭС, пригодного для тиражирования и ипользования в составе систем децентрализованного электроснабжения, в соответствии с ТУ на КБТЭС Снижение расхода дизельного топлива на 67 тнт в год в результате замещения дизельной генерации возобновляемыми . Возможность ранжирования НИОКР в изолированных энергоузлах Камчатского края
3 | Описание состава объектов инестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Комплект оборудования автономной гибридной энергетической установки
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 353.1756
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Применение разрабатываемого изделия КБТЭС в модульном контейнерном исполнении в высокой степени заводской готовности позволит значительно снизить затраты при строительстве, монтаже и наладке автономных комбинированных систем электроснабжения.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Раздел не заполняется АО "ЮЭСК" по следующему основанию. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1220 (ред. от 17.02.2014) «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (вместе с «Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг») устанавливает порядок определения показателей надежности и качества поставляемых товаров для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, а также для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии (далее соответственно - показатели надежности и качества, организации) ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. Данным постановлением Правительства РФ пунктом № 2 поручено Министерству энергетики Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам и Министерством экономического развития Российской Федерации утвердить до 1 марта 2010 г. методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. Минэнерго РФ приказом от 14.10.2013г №718 утверждены данные методические указания. Вся эта нормативная база применяется при установлении долгосрочных тарифов для территориальных сетевых организаций. АО «ЮЭСК» регулируется методом экономически обоснованных расходов и данные нормативные документы к АО «ЮЭСК» не применяются».
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Раздел АО "ЮЭСК" не заполняется, так как:
- отсутствуют вновь создаваемые объекты, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- отсутствуют объекты реконструкции, после завершения которых "создается" новый финансовый поток
- отсутствуют проекты, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 0 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Срок амортизации, лет |  | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 0
Кол-во объектов, ед. |  | 0 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | 0
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | 0
Периодичность ремонта объекта, лет |  | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | 0
Периодичность расходов, лет |  | 0
0
Налог на прибыль |  | 0
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | 0
Рабочий капитал в % от выручки |  | 0
Срок кредита |  | 0
Ставка по кредиту |  | 0
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | 0
Доля заемных средств |  | 0
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 0
Доля собственных средств |  | 0
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 0
Период |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Кумулятивная инфляция |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Доход, руб. без НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Начисление процентов |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Доход |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Операционные расходы |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проценты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | год окончания строительства объекта
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проценты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Накопленный чистый денежный поток |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Срок окупаемости (PBP) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Организационный этап | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0 | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 100 | 0 | 0 | 0
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 0 | 0 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 100 | 0 | 0 | 0
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-12-01 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 2020-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-06-12 | 2024-11-05 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2023-11-15 | 2024-11-30 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Пусконаладочные работы | 2020-12-01 | 2024-11-15 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комплексное опробование оборудования | 2020-12-01 | 2024-11-15 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-12-01 | 2024-11-15 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-11-15 | 2024-11-30 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-11-15 | 2024-11-30 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток | План 2024 г. | Факт 2024 г.
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 36.0278 | 60.0399 | 24.2369 | 16.4023 | 16.5986
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 36.0278 | 60.0399 | 24.2369 | 16.4023 | 16.5986
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 30.0232 | 50.4871 | 50.4871 | 31.0344 | 13.6898
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3.3834 | 6.5178 | 6.5178 | 2.0553 | 4.609
2.3 | оборудование | 17.7437 | 43.0875 | 43.0875 | 28.3542 | 9.0808
2.4 | прочие затраты | 8.8961 | 0.88177 | 0.88177 | 0.62487 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд |  | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.9
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд |  | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0.1 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.09
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд |  | 38.8121
5.1 | млн рублей (без НДС) | 30.0232 | 50.4871 | 0 | 50.4871 | 38.8121
5.2 | МВт | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.9
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд |  | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | Оборудование комбинированной блочно-транспортабельной электростанции | АО "ЮЭСК" | 2541.6667 | Результат мониторинга цен | 2541.6667 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | 1 | 1 | ЗАО КРОК | 2509.393 | нд | 0 | - | 2509.393 | ЗАО КРОК | 3011 | 3011 | - | - | - | - | - | 2019-07-24 | - | - | - | - | - | 2019-08-05 | 2019-11-05 | - | - | нд | нд
2 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | СМР | Строительство ограждений в с. Долиновка | АО "ЮЭСК" | 1566.6667 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 1566.6667 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 2 | 2 | ВВВ (ООО) | 1241.6667 | нд | 1 | 1083 | 1083.3333 | ВВВ (ООО) | 1300 | 1300 | 26269 | https://www.roseltorg.ru/ | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-29 | 2020-05-21 | - | - | - | - | - | 2020-06-12 | 18.05.2020 | 2020-06-12 | 31.12.2020 | нд | нд
[22 empty] | Мастерстрой (ООО) | 1165.8333 |  |  | 1165
3 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | Оборудование комбинированной блочно-транспортабельной электростанции | АО "ЮЭСК" | 2966.66 | нд | 2966.66 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | 2 | 2 | ИП Рябцев Сергей Владимирович | 2937 | нд | 1 | 2711.983 | 2711.983 | ИП Рябцев Сергей Владимирович | 2711.983 | 2711.983 | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | - | - | - | - | - | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | - | нд | нд
[22 empty] | ЗАО КРОК | 2741.65 |  |  | 2741.65
4 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | ПСД | Изготовление топографической съемки | АО "ЮЭСК" | 495 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 495 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 2 | 2 | Камчатская Кадастровая Компания (ООО) | 495 | нд | 0 | - | 495 | Камчатская Кадастровая Компания (ООО) | 495 | 495 | - | - | 2019-08-27 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | - | - | - | - | 2019-09-12 | 2019-08-26 | 02.09.2019 | 26.08.2019 | 31.08.2019 | нд | Закупка на ряд проектов, сумма по договору на проект 0,135 млн. руб.
[22 empty] | ИП Тойкка Ольга Михайловна (ИП) | 560 |  |  | -
5 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | Оборудование комбинированной блочно-транспортабельной электростанции | АО "ЮЭСК" | 432 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 432 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 2 | 2 | ЗАО КРОК | 432 | нд | 0 | - | 432 | ЗАО КРОК | 518.4 | 518.4 | - | - | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | - | - | - | - | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-26 | нд | нд
[22 empty] | ООО"РВС" | 773.968 |  |  | -
6 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | Оборудование комбинированной блочно-транспортабельной электростанции | АО "ЮЭСК" | 496.5612 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 496.5612 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 2 | 2 | ЗАО КРОК | 496.5913 | нд | 0 | - | 496.5913 | ЗАО КРОК | 595.8735 | 595.8735 | - | - | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | - | - | - | - | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2021-11-23 | нд | нд
[22 empty] | ООО"РВС" | 603.437 |  |  | -
7 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | Оборудование комбинированной блочно-транспортабельной электростанции | АО "ЮЭСК" | 11833.3333 | Результат мониторинга цен | 11833.3333 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | 2 | 2 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО) | 11596.665 | нд | 0 | - | 11596.665 | ГРУППА ЭЛРУС (ООО) | 13915.998 | 13915.998 | 32211657305 | https://www.roseltorg.ru/ | 2022-07-07 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2022-09-29 | - | - | - | - | 2022-10-19 | нд | 12.09.2022 | нд | нд | нд | нд
[22 empty] | ИСТЭЛЕКТРИК (ООО) | 11833.3333 |  |  | -
8 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Прочее | Кадастровые работы для объектов технологического присоединения | АО "ЮЭСК" | 1495 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 1495 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | ПКС (ООО) | 1495 | нд | 0 | - | 1495 | ПКС (ООО) | 1495 | 1495 | - | - | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | - | - | - | - | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 27.07.2022 | нд | Закупка на ряд проектов, сумма по договору на проект 0,02 млн. руб.
[22 empty] | КАМЧАТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ (ООО) | 1915
[22 empty] | ИНКОМГЕОСЕРВИС (ООО) | 1945 |  |  | -
9 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | Оболочка СНЭ КБТС (контейнер СНЭ) и инверторная станция (контейнер СЭС) | АО "ЮЭСК" | 3900 | Результат мониторинга цен | 3900 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | 1 | 1 | МЕТРИКС (ООО) | 3900 | нд | 0 | - | 3900 | МЕТРИКС (ООО) | 4680 | 4680 | 32312123915 | https://www.roseltorg.ru/ | 2022-11-25 | 2023-02-16 | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 5.13.1.1 | Закупочная комиссия первого уровня по закупкам АО «ЮЭСК» | 22.03.2023 | 174-ВП | 2023-04-11 | нд | 24.04.2023 | нд | нд | нд | нд
10 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Прочее | Контрольные и специальные кабели и провода | АО "ЮЭСК" | 666.6667 | Результат мониторинга цен | 666.6667 | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС (ЗАО) | 566.9443 | Центр обеспечения (ООО) | 0 | - | 566.9443 | ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС (ЗАО) | 1495 | 1495 | - | https://www.roseltorg.ru/ | 2022-08-23 | 2022-09-28 | 2022-10-10 | 2022-10-20 | - | - | - | - | 2022-11-09 | 2022-11-08 | 10.10.2022 | 08.11.2022 | 13.02.2023 | нд | Закупка на ряд проектов, сумма по договору на проект 0,09 млн. руб.
[22 empty] | Центр обеспечения (ООО) | 664.425 |  |  | -
[22 empty] | ЧЕРНОМОР (ООО) | 622.55 |  |  | -
[22 empty] | ТД ЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 620.85 |  |  | -
11 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2023-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | Разработка и внедрение АСУ ТП и SCADA КБТС с оборудованием, системой контроля параметров, сопряжением с ДГУ, АРМ оператора и погодной станцией | АО "ЮЭСК" | 8329.1667 | Результат мониторинга цен | 8329.1667 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | КЭР (ООО) | 9995 | нд | 0 | - | нд | 9995 | 9995 | 9995 | - | - | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 5.12.1.4 | Уполномоченный орган | 24.05.2023 | 33-488 | 2023-07-17 | 2023-06-26 | 01.09.2023 | 27.06.2023 | 27.12.2023 | нд | нд
12 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | ОКПД2 27.11.50.120 Программно-аппаратный быстродействующий регулятор активной и реактивной мощности номиналом 150 кВт для комплектно-блочной транспортабельной электрической станции | АО "ЮЭСК" | 6500 | Результат мониторинга цен | 6500 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 1 | 1 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | 6500 | нд | 0 | - | 6500 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | 7800 | 7800 | - | - | 2024-07-03 | 2024-06-18 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | - | - | - | - | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-10-01 | 27.06.2023 | 27.12.2023 | нд | нд
13 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | ОКПД2 27.11.50.120 Сетевые инвертора 25 кВт каждый, солнечный кабель и коннекторы с доставкой | АО "ЮЭСК" | 700 | Результат мониторинга цен | 700 | Упрощенная закупка в электронной форме ЕЭТП | Упрощенная закупка в электронной форме ЕЭТП | 1 | 1 | АЗБУКА МСК (ООО) | 683.6133 | нд | 0 | - | 683.6133 | АЗБУКА МСК (ООО) | 820.336 | 820.336 | - | - | 2024-07-29 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | - | - | - | - | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2024-10-01 | нд | нд | нд | нд
14 | АО "ЮЭСК" | Код ОКВЭД 2: 35.11.1 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Оборудование | ОКПД2 26.11.22.119 Фотоэлектрические модули (солнечные панели), опорно-поворотные конструкции для наземного размещения солнечных панелей | АО "ЮЭСК" | 5600 | Результат мониторинга цен | 5600 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | 1 | 1 | Торговый дом АКТИВ-АЛЬЯНС (ООО) | 5600 | нд | 0 | - | 5599.25 | Торговый дом АКТИВ-АЛЬЯНС (ООО) | 6719.1 | 6719.1 | - | - | 2024-10-03 | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | - | - | - | - | 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2024-12-02 | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Южные электрические сети Камчатки"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_525_ИН-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мильковский муниципальный район, Мильковское сельское поселение с. Долиновка
Тип проекта | Иные инвестиционные проекты
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,1 МВт
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 60.0399
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Содный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 52.3155
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 52.3155
в том числе
Договор 08/37-5 от 08.06.2020 г. | ООО "ВВВ"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.3
% от сметной стоимости проекта | 2.165%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.299
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО ККК
Договор № 08-33/9 от 26.08.2019 | 0.135
% от сметной стоимости проекта | 0.2249%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.135
освоено по договору, млн. руб. | 0.135
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 30.7474
Договор 08-37/4 от 13.03.2020 | ИП Рябцев С.В.
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 2.712
% от сметной стоимости проекта | 4.517%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.392
освоено по договору, млн. руб. | 2.26
Договор 08/37-1 от 05.08.2019 | ЗАО "КРОК"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 3.011
% от сметной стоимости проекта | 5.015%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.7098
освоено по договору, млн. руб. | 2.2582
Договор 08/37-3 от09.12.2019 | ЗАО "КРОК"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.5184
% от сметной стоимости проекта | 1.394%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.5184
освоено по договору, млн. руб. | 0.432
Договор 08/37-2 от 29.11.2019 | ЗАО "КРОК"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.595
% от сметной стоимости проекта | 1.599%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.595
освоено по договору, млн. руб. | 0.595
Договор №08-37/1-1096 от 10.10.2022 | ООО "Группа ЭлРус"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 13.916
% от сметной стоимости проекта | 23.18%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.916
освоено по договору, млн. руб. | 12.1917
Договор 08-12/4-564 от 26.06.2023 | ООО «АГГ»
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 9.995
% от сметной стоимости проекта | 19.11%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.995
освоено по договору, млн. руб. | 8.3292
Договор №08-14/3-320 от 27.03.2023 | ООО "Метрикс"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 4.68
% от сметной стоимости проекта | 7.795%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.68
освоено по договору, млн. руб. | -
Договор №08-14/16-1177 от 13.12.2024 | ООО «Системотехника»
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 7.8
% от сметной стоимости проекта | 12.99%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.8
освоено по договору, млн. руб. | -
Договор №08-14/14-958 от 08.10.2024 | ООО ТД "Актив-Альянс"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 6.7191
% от сметной стоимости проекта | 11.19%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.188
освоено по договору, млн. руб. | -
Прочие договоры Договор №08-14/12-703 от 29.07.2024 | ООО "Азбука МСК"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0.82034
% от сметной стоимости проекта | 1.366%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.82034
освоено по договору, млн. руб. | нд
Прочие договоры Договор №08-33/2 от 18.04.2022 г. | ООО "ПКС"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0.02
% от сметной стоимости проекта | 0.03823%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.02
освоено по договору, млн. руб. | 0.02
Прочие договоры Договор 08-30.3/1-1159 от 09.11.2022 | Электрокомплектсервис ЗАО
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0.093634
% от сметной стоимости проекта | 31.32%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.093634
освоено по договору, млн. руб. | 7.803%
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 87.28%
всего оплачено по объекту | 52.4016
% освоения по объекту за отчетный период | 55.2%
всего освоено по объекту | 33.1423
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | ООО ККК
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ЗАО "КРОК", ИП Рябцев С.В., ООО "ВВВ", ООО "Группа ЭлРус", КЭР (ООО), ООО "Метрикс"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принято и передано в монтаж оборудование, ведутся СМР, обборудовагние мощностью 0,09 МВт введено в опыную эксплуатацию.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)