## 02
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Год раскрытия информации: 2025 год
Отчет за 2024 год
об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки» _
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 01.11.2024 г. №12@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «ЮЭСК» на 2024 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЮЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 12@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений На 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений На 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[15 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | план |  | факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО, АО «ЮЭСК» по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2540.6288 | 2540.6288 | н.д. | 1038.5568 | н.д. | 1502.072 | н.д. | 403.5829 | н.д. | 208.5101 | н.д. | 1293.5619 | н.д. | -195.0728 | н.д. | -48.34% | н.д.
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 755.1922 | 755.1922 | н.д. | 357.0719 | н.д. | 398.1204 | н.д. | 119.5493 | н.д. | 48.9857 | н.д. | 349.1347 | н.д. | -70.5636 | н.д. | -59.02% | н.д.
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 699.2164 | 699.2164 | н.д. | 347.0179 | н.д. | 352.1985 | н.д. | 109.7653 | н.д. | 41.3369 | н.д. | 310.8616 | н.д. | -68.4284 | н.д. | -62.34% | н.д.
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 55.9758 | 55.9758 | н.д. | 10.054 | н.д. | 45.9218 | н.д. | 9.784 | н.д. | 7.6488 | н.д. | 38.273 | н.д. | -2.1352 | н.д. | -21.82% | н.д.
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 1601.4268 | 1601.4268 | н.д. | 608.2131 | н.д. | 993.2137 | н.д. | 239.946 | н.д. | 132.262 | н.д. | 860.9518 | н.д. | -107.684 | н.д. | -44.88% | н.д.
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0.59102 | 0.59102 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59102 | н.д. | 0.59102 | н.д. | 0.3946 | н.д. | 0.19642 | н.д. | -0.19642 | н.д. | -33.23% | н.д.
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 17.4245 | 17.4245 | н.д. | 0 | н.д. | 17.4245 | н.д. | 2.4813 | н.д. | 0.22055 | н.д. | 17.204 | н.д. | -2.2608 | н.д. | -91.11% | н.д.
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 907.3438 | 907.3438 | н.д. | 408.2151 | н.д. | 499.1288 | н.д. | 141.8731 | н.д. | 100.1424 | н.д. | 398.9864 | н.д. | -41.7307 | н.д. | -29.41% | н.д.
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 436.4248 | 436.4248 | н.д. | 123.9068 | н.д. | 312.518 | н.д. | 67.3326 | н.д. | 9.1668 | н.д. | 303.3512 | н.д. | -58.1657 | н.д. | -86.39% | н.д.
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 239.6426 | 239.6426 | н.д. | 76.0912 | н.д. | 163.5514 | н.д. | 27.6679 | н.д. | 22.3376 | н.д. | 141.2138 | н.д. | -5.3303 | н.д. | -19.27% | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 131.676 | 131.676 | н.д. | 53.8193 | н.д. | 77.8567 | н.д. | 11.2859 | н.д. | 12.3783 | н.д. | 65.4784 | н.д. | 1.0924 | н.д. | 9.679% | н.д.
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 32.9486 | 32.9486 | н.д. | 32.7882 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 98.7275 | 98.7275 | н.д. | 21.0312 | н.д. | 77.6963 | н.д. | 11.1255 | н.д. | 12.2179 | н.д. | 65.4784 | н.д. | 1.0924 | н.д. | 9.818% | н.д.
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 52.3337 | 52.3337 | н.д. | 19.4525 | н.д. | 32.8812 | н.д. | 32.8016 | н.д. | 14.8841 | н.д. | 17.9971 | н.д. | -17.9175 | н.д. | -54.62% | н.д.
1 | Камчатский край | Г | 2540.6288 | 2540.6288 | н.д. | 1038.5568 | н.д. | 1502.072 | н.д. | 403.5829 | н.д. | 208.5101 | н.д. | 1293.5619 | н.д. | -195.0728 | н.д. | -48.34% | н.д.
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 755.1922 | 755.1922 | н.д. | 357.0719 | н.д. | 398.1204 | н.д. | 119.5493 | н.д. | 48.9857 | н.д. | 349.1347 | н.д. | -70.5636 | н.д. | -59.02% | н.д.
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 699.2164 | 699.2164 | н.д. | 347.0179 | н.д. | 352.1985 | н.д. | 109.7653 | н.д. | 41.3369 | н.д. | 310.8616 | н.д. | -68.4284 | н.д. | -62.34% | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 585.0862 | 585.0862 | н.д. | 252.1664 | н.д. | 332.9198 | н.д. | 90.4866 | н.д. | 33.235 | н.д. | 299.6848 | н.д. | -57.2516 | н.д. | -63.27% | н.д.
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 219.5603 | 219.5603 | н.д. | 98.7527 | н.д. | 120.8076 | н.д. | 18.9981 | н.д. | 19.1973 | н.д. | 101.6103 | н.д. | 0.19919 | н.д. | 1.048% | н.д.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 341.5316 | 341.5316 | н.д. | 153.4137 | н.д. | 188.1179 | н.д. | 59.7957 | н.д. | 12.4546 | н.д. | 175.6632 | н.д. | -47.3411 | н.д. | -79.17% | В рамках преокта реализуется технологическое присоединение крупного проекта. Планировалась разработка ПСД и частичное выполнение работ в 2024 году. В связи с отсутствием участников, закупочная процедура продлевалась. По условиям договора. Работы будут выполнены в 2025 году.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 23.9943 | 23.9943 | н.д. | 0 | н.д. | 23.9943 | н.д. | 11.6928 | н.д. | 1.5831 | 0 | 22.4113 | н.д. | -10.1098 | н.д. | -86.46% | н.д.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя ТМ 400 кВА и строительство 2КЛ протяженностью 1700 м для тех.присоединения АО "Корякэнерго" | N_525-ТПр-20 | 12.5732 | 12.5732 | н.д. | 0 | н.д. | 12.5732 | н.д. | 0.27169 | н.д. | 0.34853 | н.д. | 12.2247 | н.д. | 0.076836 | н.д. | 28.28% | Выполнены кадастровые и проектные работы, стоимость по факту заключенных договором. Контрагенты работают по упращенной системе налогообложения.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 40 м для технологического присоединения ООО "Соболевская РПК" | O_525-ТПр-22 | 0.75006 | 0.75006 | н.д. | 0 | н.д. | 0.75006 | н.д. | 0.75006 | н.д. | 0.72579 | н.д. | 0.024274 | н.д. | -0.024274 | н.д. | -3.236% | н.д.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х КТПн 1600/6/0,4 кВ в п.Оссора для для технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Карагинская районная больница" | O_525-Тпр-24 | 7.8167 | 7.8167 | н.д. | 0 | н.д. | 7.8167 | н.д. | 7.8167 | н.д. | 0 | н.д. | 7.8167 | н.д. | -7.8167 | н.д. | -100% | Задержка срока поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Карагинская районная больница" протяженностью 0,33 км | O_525-ТПр-25 | 0.59187 | 0.59187 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59187 | н.д. | 0.59187 | н.д. | 0.18259 | н.д. | 0.40928 | н.д. | -0.40928 | н.д. | -69.15% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом, в рамках разработки ПСД уменьшена протяженность в два раза. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ 200 м и 230 м в п. Оссора для технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Карагинская районная больница" | O_525-ТПр-23 | 2.2625 | 2.2625 | н.д. | 0 | н.д. | 2.2625 | н.д. | 2.2625 | н.д. | 0.32615 | н.д. | 1.9363 | н.д. | -1.9363 | н.д. | -85.58% | В связи с изменением трассировки ВЛ в процессе проектирования (изменение места установки КТПн), срок реализации проекта перенесен ан 2025 год. Срок ввода объекта по договору тех.присрединения — 2025 год.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 114.1302 | 114.1302 | н.д. | 94.8515 | н.д. | 19.2787 | н.д. | 19.2787 | н.д. | 8.1019 | н.д. | 11.1768 | н.д. | -11.1768 | н.д. | -57.97% | н.д.
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 114.1302 | 114.1302 | н.д. | 94.8515 | н.д. | 19.2787 | н.д. | 19.2787 | н.д. | 8.1019 | н.д. | 11.1768 | н.д. | -11.1768 | н.д. | -57.97% | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция объекта "сооружение высоковольтная линия 35 кВ-мГЭС-7 ПС "Крапивная" - ПС "Атласово" с ПС Атласово" с заменой трансформатора на ТМ-1000 кВА 35/10 кВ на ТМ 1600 кВА 35/6 кВ на ПС "Атласово" и заменой ТМ 250 кВА на ТМ 630 кВА и установкой резервного трансформатора ТМ 630 кВА | J_525-ТП-10 | 15.337 | 15.337 | н.д. | 12.828 | н.д. | 2.509 | н.д. | 2.509 | н.д. | 2.7445 | н.д. | -0.23552 | н.д. | 0.23552 | н.д. | 9.387% | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Погодная" 35/10 кВ п. Усть-Камчатск с установкой вакуумных выключателей в ячейках №7, № 17 для технологического присоединения АО "Корякэнерго" | O_525-ТП-14 | 2.4591 | 2.4591 | н.д. | 0 | н.д. | 2.4591 | н.д. | 2.4591 | н.д. | 2.4377 | н.д. | 0.021443 | н.д. | -0.021443 | н.д. | -0.872% | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция объекта "Сооружение ВЛ-35 кВ с. Соболево-с. Устьевое с п/ст Соболево-п/ст Устьевое" с заменой 2-х ТМ 1000 кВА 35/6 на2 ТМ 2500 кВА 35/6 на ПС "Соболево" 35/6 кВ и заменой 2-х ТМ 1000 кВА 35/10 на 2 ТМ 2500 кВА 35/10 на ПС "Устьевое" 35/10 | J_525-ТП-8 | 96.334 | 96.334 | н.д. | 82.0234 | н.д. | 14.3106 | н.д. | 14.3106 | н.д. | 2.9197 | н.д. | 11.3909 | н.д. | -11.3909 | н.д. | -79.6% | Невыполнение обязательств подрядной организацией. Проведена претензионная работа, завершение планируется в 2025 году хоз.способом.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 55.9758 | 55.9758 | н.д. | 10.054 | н.д. | 45.9218 | н.д. | 9.784 | н.д. | 7.6488 | н.д. | 38.273 | н.д. | -2.1352 | н.д. | -21.82% | н.д.
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.9804 | 5.9804 | н.д. | 0 | н.д. | 5.9804 | н.д. | 4.6551 | н.д. | 4.1574 | н.д. | 1.823 | н.д. | -0.49775 | н.д. | -10.69% | н.д.
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.9804 | 5.9804 | н.д. | 0 | н.д. | 5.9804 | н.д. | 4.6551 | н.д. | 4.1574 | н.д. | 1.823 | н.д. | -0.49775 | н.д. | -10.69% | н.д.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "Быстринская МГЭС на р. Быстрой ЗРУ 6 кВ" в количестве 10 шт. | L_525-РЗА-3 | 0.71047 | 0.71047 | н.д. | 0 | н.д. | 0.71047 | н.д. | 0.71047 | н.д. | 0.68807 | н.д. | 0.022398 | н.д. | -0.022398 | н.д. | -3.153% | н.д.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ДЭС-14 ЗРУ 6 кВ" в количестве 20 шт. | L_525-РЗА-4 | 1.4048 | 1.4048 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4048 | н.д. | 1.4048 | н.д. | 1.1845 | н.д. | 0.2203 | н.д. | -0.2203 | н.д. | -15.68% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ДЭС-19 КРУН 6 кВ" в количестве 4 шт. | L_525-РЗА-5 | 0.28788 | 0.28788 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28788 | н.д. | 0.28788 | н.д. | 0.18613 | н.д. | 0.10176 | н.д. | -0.10176 | н.д. | -35.35% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ПС 35 кВ "Эссо" ЗРУ 6 кВ" в количестве 12 шт. | L_525-РЗА-6 | 1.0324 | 1.0324 | н.д. | 0 | н.д. | 1.0324 | н.д. | 1.0324 | н.д. | 0.84648 | н.д. | 0.18589 | н.д. | -0.18589 | н.д. | -18.01% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ГДЭС-7 ЗРУ 6 кВ" в количестве 22 шт. | L_525-РЗА-7 | 1.3253 | 1.3253 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3253 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11355 | н.д. | 1.2117 | н.д. | 0.11355 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ДЭС-16 ЗРУ 6 кВ" в количестве 14 шт. | L_525-РЗА-8 | 0.79785 | 0.79785 | н.д. | 0 | н.д. | 0.79785 | н.д. | 0.79785 | н.д. | 0.76006 | н.д. | 0.037786 | н.д. | -0.037786 | н.д. | -4.736% | н.д.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ПС 35 кВ "Корф" КРУН 6 кВ" в количестве 6 шт. | M_525-РЗА-12 | 0.42179 | 0.42179 | н.д. | 0 | н.д. | 0.42179 | н.д. | 0.42179 | н.д. | 0.37862 | н.д. | 0.04317 | н.д. | -0.04317 | н.д. | -10.23% | н.д.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.25265 | 0.25265 | н.д. | 0 | н.д. | 0.25265 | н.д. | 0.25265 | н.д. | 0.26301 | н.д. | -0.010359 | н.д. | 0.010359 | н.д. | 4.1% | н.д.
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.25265 | 0.25265 | н.д. | 0 | н.д. | 0.25265 | н.д. | 0.25265 | н.д. | 0.26301 | н.д. | -0.010359 | н.д. | 0.010359 | н.д. | 4.1% | н.д.
1.1.2.2.2 | Установка прибора ОМП для определения мест повреждения на ВЛ 35 кВ «Атласово» - «Быстринская МГЭС-4 на р. Быстрая» 1 шт. | L_525-РЗА-22 | 0.25265 | 0.25265 | н.д. | 0 | н.д. | 0.25265 | н.д. | 0.25265 | н.д. | 0.26301 | н.д. | -0.010359 | н.д. | 0.010359 | н.д. | 4.1% | н.д.
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 49.7428 | 49.7428 | н.д. | 10.054 | н.д. | 39.6888 | н.д. | 4.8762 | н.д. | 3.2284 | н.д. | 36.4603 | н.д. | -1.6478 | н.д. | -33.79% | н.д.
1.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (18 248 прибора учета, 98 УСПД) | J_525-ПКУ-2-1 | 3.5592 | 3.5592 | н.д. | 2.2777 | н.д. | 1.2816 | н.д. | 1.2816 | н.д. | 0.26531 | н.д. | 1.0162 | н.д. | -1.0162 | н.д. | -79.3% | Оборудование было передано в монтаж ранее. Проект реализован в полном объеме.
1.1.2.3 | Установка интеллектуальных систем учета электрической энергии при истечении МПИ или срока эксплуатации, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (8 613 приборов учета) | J_525-ПКУ-2-3 | 46.1835 | 46.1835 | н.д. | 7.7763 | н.д. | 38.4072 | н.д. | 3.5946 | н.д. | 2.9631 | н.д. | 35.4441 | н.д. | -0.63153 | н.д. | -17.57% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Выполнен плановый объем установки ПКУ.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1601.4268 | 1601.4268 | н.д. | 608.2131 | н.д. | 993.2137 | н.д. | 239.946 | н.д. | 132.262 | н.д. | 860.9518 | н.д. | -107.684 | н.д. | -44.88% | н.д.
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0.59102 | 0.59102 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59102 | н.д. | 0.59102 | н.д. | 0.3946 | н.д. | 0.19642 | н.д. | -0.19642 | н.д. | -33.23% | н.д.
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0.59102 | 0.59102 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59102 | н.д. | 0.59102 | н.д. | 0.3946 | н.д. | 0.19642 | н.д. | -0.19642 | н.д. | -33.23% | н.д.
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0.59102 | 0.59102 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59102 | н.д. | 0.59102 | н.д. | 0.3946 | н.д. | 0.19642 | н.д. | -0.19642 | н.д. | -33.23% | н.д.
1.2.1.3.1 | Строительство теплотрассы протяженностью 0,005 км для технологического присоединения магазина "Рассвет" ИП Комарова Л.И. с. Манилы | O_525-ТПт-13 | 0.06735 | 0.06735 | н.д. | 0 | н.д. | 0.06735 | н.д. | 0.06735 | н.д. | 0.10945 | н.д. | -0.042102 | н.д. | 0.042102 | н.д. | 62.51% | Рост стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.1.3.1 | Установка запорной арматуры шарового исполнения 1 шт. для технологического присоединения жилого дома Камаева Л.И. | O_525-ТПт-14 | 0.050446 | 0.050446 | н.д. | 0 | н.д. | 0.050446 | н.д. | 0.050446 | н.д. | 0.00992 | н.д. | 0.040526 | н.д. | -0.040526 | н.д. | -80.34% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.1.3.1 | Строительство теплотрассы протяженностью 0,03 км для технологического присоединения ФАП в с. Аянка | O_525-ТПт-15 | 0.18915 | 0.18915 | н.д. | 0 | н.д. | 0.18915 | н.д. | 0.18915 | н.д. | 0.11625 | н.д. | 0.072903 | н.д. | -0.072903 | н.д. | -38.54% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.1.3.1 | Строительство теплотрассы протяженностью 0,031 км для технологического присоединения объекта "Метрологическая станция 2 разряда Слаутное (модульный дом)" | O_525-ТПт-16 | 0.28408 | 0.28408 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28408 | н.д. | 0.28408 | н.д. | 0.15898 | н.д. | 0.12509 | н.д. | -0.12509 | н.д. | -44.04% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.4245 | 17.4245 | н.д. | 0 | н.д. | 17.4245 | н.д. | 2.4813 | н.д. | 0.22055 | н.д. | 17.204 | н.д. | -2.2608 | н.д. | -91.11% | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 17.4245 | 17.4245 | н.д. | 0 | н.д. | 17.4245 | н.д. | 2.4813 | н.д. | 0.22055 | н.д. | 17.204 | н.д. | -2.2608 | н.д. | -91.11% | н.д.
1.2.2.2 | Реконструкция Центральной котельной с. Манилы с заменой теплогенерирующего оборудования установленной мощностью 7,5 Гкал на новое оборудование | I_525-Кт-1 | 17.4245 | 17.4245 | н.д. | 0 | н.д. | 17.4245 | н.д. | 2.4813 | н.д. | 0.22055 | н.д. | 17.204 | н.д. | -2.2608 | н.д. | -91.11% | В связи с удовлетворительным техническим состоянием заменяемого котла, замена будет выполнена в 2025 году.
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 907.3438 | 907.3438 | н.д. | 408.2151 | н.д. | 499.1288 | н.д. | 141.8731 | н.д. | 100.1424 | н.д. | 398.9864 | н.д. | -41.7307 | н.д. | -29.41% | н.д.
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 864.4 | 864.4 | н.д. | 399.0398 | н.д. | 465.3602 | н.д. | 125.6895 | н.д. | 83.5359 | н.д. | 381.8242 | н.д. | -42.1536 | н.д. | -33.54% | н.д.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с установкой ГГУ мощностью 1,5 МВт | I_525-ДГ-10 | 51.0897 | 51.0897 | н.д. | 42.1366 | н.д. | 8.9531 | н.д. | 8.9531 | н.д. | -0.054323 | н.д. | 9.0074 | н.д. | -9.0074 | н.д. | -100.6% | Недопоставка оборудования контрагентом.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 15 МВт | I_525-ДГ-9 | 331.2412 | 331.2412 | н.д. | 326.6341 | н.д. | 4.6072 | н.д. | 4.6072 | н.д. | 2.8246 | 0 | 1.7826 | н.д. | -1.7826 | н.д. | -38.69% | Ведутся работы контрагентом по замене оборудования, вышедшего из строя в процессе опытной эксплуатации.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-12 с. Оссора с заменой 2-х ДГУ единичной мощности 1,1 МВт на 2 ДГ единичной мощности 1.5 МВт | O_525-ДГ-33 | 43.6121 | 43.6121 | н.д. | 0 | н.д. | 43.6121 | н.д. | 1.942 | н.д. | 0 | н.д. | 43.6121 | н.д. | -1.942 | н.д. | -100% | Задержка выполнения обязательств подрядчиком по разработке ПСД. Выплачен аванс, завершение работ и окончательная оплата в 2025 году.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-11 с. Тигиль с заменой ДГ мощностью 0.8 МВт на новый ДГ мощностью 1 МВт | G_525-33 | 63.0582 | 63.0582 | н.д. | 0 | н.д. | 63.0582 | н.д. | 0.64747 | н.д. | 0.63826 | н.д. | 62.4199 | н.д. | -0.009215 | н.д. | -1.423% | н.д.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт | K_525-ДГ-20 | 193.4973 | 193.4973 | н.д. | 30.2692 | н.д. | 163.2282 | н.д. | 92.4813 | н.д. | 78.5906 | н.д. | 84.6376 | н.д. | -13.8908 | н.д. | -15.02% | Недопоставка оборудования контрагентом.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-11 с. Тигиль с заменой 2-х ДГУ единичной мощностью 1,1 МВт на новые ДГ единичной мощностью 1 МВт | M_525-ДГ-32 | 128.7325 | 128.7325 | н.д. | 0 | н.д. | 128.7325 | н.д. | 1.2949 | н.д. | 1.2765 | н.д. | 127.456 | н.д. | -0.01843 | н.д. | -1.423% | н.д.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-17 с. Никольское с заменой 3-х ДГУ единичной мощностью 0,292 МВт на новые ДГ единичной мощностью 0,320 МВт | M_525-ДГ-29 | 53.1689 | 53.1689 | н.д. | 0 | н.д. | 53.1689 | н.д. | 15.7635 | н.д. | 0.26031 | н.д. | 52.9086 | н.д. | -15.5031 | н.д. | -98.35% | Задержка срока поставки ДГУ контрагентом, срок реализации проекта перенесен на 2025 год, поставка ДГУ ожидается в 1 квартале 2025 года.
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 42.9438 | 42.9438 | н.д. | 9.1752 | н.д. | 33.7686 | н.д. | 16.1836 | н.д. | 16.6064 | н.д. | 17.1621 | н.д. | 0.42281 | н.д. | 2.613% | н.д.
1.2.3.2 | Замена ТСБУ «Школа» мощностью 0,21 Гкал в с. Слаутное с установкой новой ТСБУ мощностью 0,21 Гкал. | J_525-Кт-20 | 4.6115 | 4.6115 | н.д. | 0.053733 | н.д. | 4.5578 | н.д. | 5.3644 | н.д. | 5.2619 | н.д. | -0.70417 | н.д. | -0.10245 | н.д. | -1.91% | н.д.
1.2.3.2 | Замена ТСБУ №3 мощностью 0,17 Гкал в с. Таловка с установкой новой ТСБУ мощностью 0,17 Гкал. | J_525-Кт-23 | 6.0929 | 6.0929 | н.д. | 0.76128 | н.д. | 5.3316 | н.д. | 5.3316 | н.д. | 5.3685 | н.д. | -0.036962 | н.д. | 0.036962 | н.д. | 0.6933% | н.д.
1.2.3.2 | Техперевооружение Центральной котельной с. Аянка с заменой теплогенерирующего оборудования установленной мощностью 1,98 Гкал на новое оборудование | J_525-К-1 | 4.5495 | 4.5495 | н.д. | 1.5821 | н.д. | 2.9674 | н.д. | 1.1903 | н.д. | 1.3507 | н.д. | 1.6167 | н.д. | 0.16042 | н.д. | 13.48% | Рост стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.3.2 | Техперевооружение Центральной котельной с. Слаутное с заменой теплогенерирующего оборудования установленной мощностью 5,34 Гкал на новое оборудование | J_525-К-2 | 12.4456 | 12.4456 | н.д. | 4.2327 | н.д. | 8.213 | н.д. | 2.0716 | н.д. | 1.8317 | н.д. | 6.3813 | н.д. | -0.23987 | н.д. | -11.58% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.3.2 | Техперевооружение Центральной котельной с. Седанка с заменой теплогенерирующего оборудования установленной мощностью 1,68 Гкал на новое оборудование | J_525-К-8 | 15.2444 | 15.2444 | н.д. | 2.5454 | н.д. | 12.699 | н.д. | 2.2258 | н.д. | 2.7936 | н.д. | 9.9054 | н.д. | 0.56775 | н.д. | 25.51% | Изменение стоимости на основании применения актуальных технико-коммерческих предложений на поставку материалов. Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 436.4248 | 436.4248 | н.д. | 123.9068 | н.д. | 312.518 | н.д. | 67.3326 | н.д. | 9.1668 | н.д. | 303.3512 | н.д. | -58.1657 | н.д. | -86.39% | н.д.
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 436.4248 | 436.4248 | н.д. | 123.9068 | н.д. | 312.518 | н.д. | 67.3326 | н.д. | 9.1668 | н.д. | 303.3512 | н.д. | -58.1657 | н.д. | -86.39% | н.д.
1.2.5.1 | Строительство ВЭУ мощностью 0,3 МВт в п. Усть-Камчатск | J_525-ВЭУ-1 | 174.3479 | 174.3479 | н.д. | 121.8466 | н.д. | 52.5013 | н.д. | 52.5013 | н.д. | 0.37924 | н.д. | 52.122 | н.д. | -52.122 | н.д. | -99.28% | Невыполнение обязательств контрагентом по разработке ПСД. Договор расторгнут в судебном порядке.
1.2.5.1 | Строительство новой ДЭС в с. Парень модульного типа установленной мощностью 0.048 МВт взамен ДЭС-28 | J_525-ДГ-К14 | 80.3561 | 80.3561 | н.д. | 1.1194 | н.д. | 79.2367 | н.д. | 1.5938 | н.д. | 0 | н.д. | 79.2367 | н.д. | -1.5938 | н.д. | -100% | Задержка выполнения обязательств подрядчиком по разработке ПСД в связи с поздним предоставлением земельного участка Администрацией
1.2.5.1 | Строительство новой ДЭС в с. Таловка модульного типа установленной мощностью 0.72 МВт взамен ДЭС-26 | J_525-ДГ-К15 | 87.9256 | 87.9256 | н.д. | 0.94082 | н.д. | 86.9848 | н.д. | 2.0836 | н.д. | 0 | н.д. | 86.9848 | н.д. | -2.0836 | н.д. | -100% | Задержка выполнения обязательств подрядчиком по разработке ПСД в связи с поздним предоставлением земельного участка Администрацией
1.2.5.1 | Строительство новой ДЭС в с. Слаутное модульного типа установленной мощностью 0.840 МВт взамен ДЭС-1 | J_525-ДГ-К17 | 93.7952 | 93.7952 | н.д. | 0 | н.д. | 93.7952 | н.д. | 11.1538 | н.д. | 8.7876 | н.д. | 85.0076 | н.д. | -2.3662 | н.д. | -21.21% | Планировалась оплата оборудования, доставка и выполнение СМР. Фактически оборудование оплачено и доставлено к месту установки, перенос сроков СМР "в право" связан с дефицитом источников финансирования и направлением их на более значимые проекты.
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 239.6426 | 239.6426 | н.д. | 76.0912 | н.д. | 163.5514 | н.д. | 27.6679 | н.д. | 22.3376 | н.д. | 141.2138 | н.д. | -5.3303 | н.д. | -19.27% | н.д.
1.2.7 | Приобретение вертикально-сверлильного станка 1 шт. | J_525-ОНТМ-28 | 1.7417 | 1.7417 | н.д. | 0 | н.д. | 1.7417 | н.д. | 1.7417 | н.д. | 1.7417 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.7 | Приобретение грузоподъемной техники в количестве 10 единиц. | K_525-ОНТМ-45 | 174.8906 | 174.8906 | н.д. | 60.6588 | н.д. | 114.2318 | н.д. | 16.8776 | н.д. | 14.5334 | н.д. | 99.6984 | н.д. | -2.3441 | н.д. | -13.89% | Снижение стоимости по факту заключенного договора.
1.2.7 | приобретение автопогрузчиков для нужд АО "ЮЭСК" в количестве 4 шт. | K_525-ОНТМ-49 | 20.4794 | 20.4794 | н.д. | 15.4324 | н.д. | 5.047 | н.д. | 5.047 | н.д. | 5.0218 | н.д. | 0.025235 | н.д. | -0.025235 | н.д. | -0.5% | н.д.
1.2.7 | Строительство подпорной стены на базовом складе ГСМ ДЭС-8 с. Тиличики с дренажом грунтовых вод протяженностью 50 м | K_525-ЗИС-1 | 41.4902 | 41.4902 | н.д. | 0 | н.д. | 41.4902 | н.д. | 2.961 | н.д. | 0 | н.д. | 41.4902 | н.д. | -2.961 | н.д. | -100% | Невыполнение обязательств контрагентом по разработке ПСД. Договор расторгнут в одностороннем порядке.
1.2.7 | Приобретение установки для испытаний изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков в количестве 1 шт. | M_525_ОНТМ-63 | 0.552 | 0.552 | н.д. | 0 | н.д. | 0.552 | н.д. | 0.552 | н.д. | 0.552 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.2.7 | Приобретение аппарата испытания масла в количестве 1 шт. | N_525-ОНТМ-69 | 0.48872 | 0.48872 | н.д. | 0 | н.д. | 0.48872 | н.д. | 0.48872 | н.д. | 0.48872 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 131.676 | 131.676 | н.д. | 53.8193 | н.д. | 77.8567 | н.д. | 11.2859 | н.д. | 12.3783 | 0 | 65.4784 | н.д. | 1.0924 | н.д. | 9.679% | н.д.
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 32.9486 | 32.9486 | н.д. | 32.7882 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 32.9486 | 32.9486 | н.д. | 32.7882 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0.16041 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.3 | Приобретение имущества ПАО "Передвижная энергетика" (ВЭУ в с. Никольское и ВДК п. Усть-Камчатск) | L_525-ВЭУ-2 | 32.19 | 32.19 | н.д. | 32.19 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.3 | Выкуп здания и оборудования ДЭС-17 с. Никольское у ПАО "Камчатскэнерго" площадью 534,1 м2 | N_525-ЗИС-5 | 0.49011 | 0.49011 | н.д. | 0.45627 | н.д. | 0.033843 | н.д. | 0.033843 | н.д. | 0.033843 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.3 | Выкуп здания и оборудования ДЭС-16 п. Козыревск у ПАО "Камчатскэнрего" площадью 584.7 м2 | O_525-ЗИС-4 | 0.26846 | 0.26846 | н.д. | 0.14189 | н.д. | 0.12657 | н.д. | 0.12657 | н.д. | 0.12657 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 98.7275 | 98.7275 | н.д. | 21.0312 | н.д. | 77.6963 | н.д. | 11.1255 | н.д. | 12.2179 | н.д. | 65.4784 | н.д. | 1.0924 | н.д. | 9.818% | н.д.
1.3.5 | Установка интеллектуальных систем учета электрической энергии в многоквартирных домах при истечении МПИ или срока эксплуатации, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (9 635 приборов учета) | J_525-ПКУ-2-2 | 98.7275 | 98.7275 | н.д. | 21.0312 | н.д. | 77.6963 | н.д. | 11.1255 | н.д. | 12.2179 | н.д. | 65.4784 | н.д. | 1.0924 | н.д. | 9.818% | н.д.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 52.3337 | 52.3337 | н.д. | 19.4525 | н.д. | 32.8812 | н.д. | 32.8016 | н.д. | 14.8841 | н.д. | 17.9971 | н.д. | -17.9175 | н.д. | -54.62% | н.д.
1.4 | Приобретение лицензии на антивирус Касперского в количестве 250 шт. | O_525-НМА-1 | 0.7625 | 0.7625 | н.д. | 0 | н.д. | 0.7625 | н.д. | 0.7625 | н.д. | 0.7625 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | н.д.
1.4 | Строительство водопровода золодного водоснабжения протяженностью 0,03 км для технологического присоединения ФАП в с. Аянка | O_525-ХВС-2 | 0.26062 | 0.26062 | н.д. | 0 | н.д. | 0.26062 | н.д. | 0.26062 | н.д. | 0.13968 | н.д. | 0.12094 | н.д. | -0.12094 | н.д. | -46.41% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.4 | Строительство водопровода протяженностью 0,005 км для технологического присоединения магазина "Рассвет" ИП Комарова Л.И. с. Манилы | O_525-ХВС-3 | 0.11669 | 0.11669 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11669 | н.д. | 0.11669 | н.д. | 0.10918 | н.д. | 0.0075123 | н.д. | -0.0075123 | н.д. | -6.438% | н.д.
1.4 | Строительство водопровода протяженностью 0,1 км для технологического присоединения объекта "Метрологическая станция 2 разряда Слаутное (модульный дом)" | O_525-ХВС-4 | 0.62743 | 0.62743 | н.д. | 0 | н.д. | 0.62743 | н.д. | 0.62743 | н.д. | 0.10342 | н.д. | 0.52401 | н.д. | -0.52401 | н.д. | -83.52% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.4 | Строительство водопровода протяженностью 0,1 км для технологического присоединения ФГБУ УГМС с. Слаутное | O_525-ХВС-5 | 0.07952 | 0.07952 | н.д. | 0 | н.д. | 0.07952 | н.д. | нд | н.д. | 0.07952 | 0 | 0 | н.д. | нд | н.д. | нд | Реализация проекта в соответствии с заключенным договором тех.присоединения. Объект введено в эксплуатацию.
1.4 | Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности | H_525_ИН-1 | 50.4869 | 50.4869 | н.д. | 19.4525 | н.д. | 31.0344 | н.д. | 31.0344 | н.д. | 13.6898 | н.д. | 17.3446 | н.д. | -17.3446 | н.д. | -55.89% | Задержка срока поставки оборудования постащиком.