## 03
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Год раскрытия информации: 2025 год
Отчет за 2024 год
об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 01.11.2024 г. №12@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «ЮЭСК» на 2024 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЮЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 12@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн.рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [27 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [11 empty] | Факт | [11 empty] | Отклонение от плана
|  |  |  | немате-риальные активы | основные средства | [10 empty] | немате-риальные активы | основные средства | [10 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | м2 | Гкал/ч | км. тепловых сетей | км. водопровода | м3 | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | м2 | шт | Гкал/ч | км. тепловых сетей | км. водопровода | м3 | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО, АО «ЮЭСК» по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2540.5493 | 0.7625 | 645.2222 | 17.735 | 0 | 9.45 | 5.17 | 1478 | 1118.8 | 3.51 | 0.066 | 0.135 | 0 | 0.7625 | 147.2001 | 4.228 | 0 | 8.255 | 0.9 | 1118.8 | 1496 | 2.01 | 0.07307 | 0.17307 | 0 | 0 | 0 | -498.0221 | -77.19% | н.д.
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 755.1922 | 0 | 165.7412 | 17.735 | 0 | 9.45 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5266 | 4.228 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.2146 | -61.67% | н.д.
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 699.2164 | 0 | 155.8837 | 17.735 | 0 | 9.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6143 | 4.228 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.2693 | -64.32% | н.д.
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 55.9758 | 0 | 9.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9453 | -19.73% | н.д.
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 1601.4268 | 0 | 415.8186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3.51 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 39.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.01 | 0.07307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.8524 | -90.39% | н.д.
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0.59102 | 0 | 0.59102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19642 | -33.23% | н.д.
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 17.4245 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4813 | -100% | н.д.
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 907.3438 | 0 | 213.6914 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.2699 | -91.85% | н.д.
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 436.4248 | 0 | 174.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.3479 | -100% | н.д.
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 239.6426 | 0 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5569 | -10.35% | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 131.676 | 0 | 12.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 1118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7073 | -14.03% | н.д.
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 32.9486 | 0 | 0.75857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 98.7275 | 0 | 11.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7073 | -14.96% | н.д.
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 52.2542 | 0.7625 | 51.4917 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.7625 | 33.2439 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0.17307 | 0 | 0 | 0 | -18.2478 | -35.44% | н.д.
1 | Камчатский край | Г | 2540.5493 | 0.7625 | 645.2222 | 17.735 | 0 | 9.45 | 5.17 | 1478 | 1118.8 | 3.51 | 0.066 | 0.135 | 0 | 0.7625 | 147.2001 | 4.228 | 0 | 8.255 | 0.9 | 1118.8 | 1496 | 2.01 | 0.07307 | 0.17307 | 0 | 0 | 0 | -498.0221 | -77.19% | н.д.
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 755.1922 | 0 | 165.7412 | 17.735 | 0 | 9.45 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5266 | 4.228 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.2146 | -61.67% | н.д.
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 699.2164 | 0 | 155.8837 | 17.735 | 0 | 9.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6143 | 4.228 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.2693 | -64.32% | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 585.0862 | 0 | 41.7535 | 4.875 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6041 | 1.368 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1494 | -9.938% | н.д.
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 219.5603 | 0 | 18.9981 | 0.287 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8924 | 0.708 | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8943 | 9.971% | н.д.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 341.5316 | 0 | 11.3343 | 1.388 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8033 | 0.66 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 39.43% | Проведены СМР в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 23.9943 | 0 | 11.4211 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90837 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5128 | -92.05% | н.д.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя ТМ 400 кВА и строительство 2КЛ протяженностью 1700 м для тех.присоединения АО "Корякэнерго" | N_525-ТПр-20 | 12.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 40 м для технологического присоединения ООО "Соболевская РПК" | O_525-ТПр-22 | 0.75006 | 0 | 0.75006 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72579 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024274 | -3.236% | н.д.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х КТПн 1600/6/0,4 кВ в п.Оссора для для технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Карагинская районная больница" | O_525-Тпр-24 | 7.8167 | 0 | 7.8167 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8167 | -100% | Задержка срока поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Карагинская районная больница" протяженностью 0,33 км | O_525-ТПр-25 | 0.59187 | 0 | 0.59187 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18259 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40928 | -69.15% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом, в рамках разработки ПСД уменьшена протяженность в два раза. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ 200 м и 230 м в п. Оссора для технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Карагинская районная больница" | O_525-ТПр-23 | 2.2625 | 0 | 2.2625 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2625 | -100% | В связи с изменением трассировки ВЛ в процессе проектирования (изменение места установки КТПн), срок реализации проекта перенесен ан 2025 год. Срок ввода объекта по договору тех.присрединения — 2025 год.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 114.1302 | 0 | 114.1302 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0102 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.1199 | -84.22% | н.д.
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 114.1302 | 0 | 114.1302 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0102 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.1199 | -84.22% | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция объекта "сооружение высоковольтная линия 35 кВ-мГЭС-7 ПС "Крапивная" - ПС "Атласово" с ПС Атласово" с заменой трансформатора на ТМ-1000 кВА 35/10 кВ на ТМ 1600 кВА 35/6 кВ на ПС "Атласово" и заменой ТМ 250 кВА на ТМ 630 кВА и установкой резервного трансформатора ТМ 630 кВА | J_525-ТП-10 | 15.337 | 0 | 15.337 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5725 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23552 | 1.536% | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Погодная" 35/10 кВ п. Усть-Камчатск с установкой вакуумных выключателей в ячейках №7, № 17 для технологического присоединения АО "Корякэнерго" | O_525-ТП-14 | 2.4591 | 0 | 2.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021443 | -0.872% | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция объекта "Сооружение ВЛ-35 кВ с. Соболево-с. Устьевое с п/ст Соболево-п/ст Устьевое" с заменой 2-х ТМ 1000 кВА 35/6 на2 ТМ 2500 кВА 35/6 на ПС "Соболево" 35/6 кВ и заменой 2-х ТМ 1000 кВА 35/10 на 2 ТМ 2500 кВА 35/10 на ПС "Устьевое" 35/10 | J_525-ТП-8 | 96.334 | 0 | 96.334 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.334 | -100% | Невыполнение обязательств подрядной организацией. Проведена претензионная работа, завершение планируется в 2025 году хоз.способом.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 55.9758 | 0 | 9.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9453 | -19.73% | н.д.
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.9804 | 0 | 4.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6113 | -13.13% | н.д.
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.9804 | 0 | 4.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6113 | -13.13% | н.д.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "Быстринская МГЭС на р. Быстрой ЗРУ 6 кВ" в количестве 10 шт. | L_525-РЗА-3 | 0.71047 | 0 | 0.71047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022398 | -3.153% | н.д.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ДЭС-14 ЗРУ 6 кВ" в количестве 20 шт. | L_525-РЗА-4 | 1.4048 | 0 | 1.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2203 | -15.68% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ДЭС-19 КРУН 6 кВ" в количестве 4 шт. | L_525-РЗА-5 | 0.28788 | 0 | 0.28788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10176 | -35.35% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ПС 35 кВ "Эссо" ЗРУ 6 кВ" в количестве 12 шт. | L_525-РЗА-6 | 1.0324 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18589 | -18.01% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ГДЭС-7 ЗРУ 6 кВ" в количестве 22 шт. | L_525-РЗА-7 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ДЭС-16 ЗРУ 6 кВ" в количестве 14 шт. | L_525-РЗА-8 | 0.79785 | 0 | 0.79785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037786 | -4.736% | н.д.
1.1.2.1.2 | Установка комплектов дуговой защиты присоединений 6 кВ на сооружение "ПС 35 кВ "Корф" КРУН 6 кВ" в количестве 6 шт. | M_525-РЗА-12 | 0.42179 | 0 | 0.42179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04317 | -10.23% | н.д.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.25265 | 0 | 0.25265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 4.1% | н.д.
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.25265 | 0 | 0.25265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 4.1% | н.д.
1.1.2.2.2 | Установка прибора ОМП для определения мест повреждения на ВЛ 35 кВ «Атласово» - «Быстринская МГЭС-4 на р. Быстрая» 1 шт. | L_525-РЗА-22 | 0.25265 | 0 | 0.25265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 4.1% | н.д.
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 49.7428 | 0 | 4.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3444 | -27.16% | н.д.
1.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (18 248 прибора учета, 98 УСПД) | J_525-ПКУ-2-1 | 3.5592 | 0 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019104 | 1.491% | н.д.
1.1.2.3 | Установка интеллектуальных систем учета электрической энергии при истечении МПИ или срока эксплуатации, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (8 613 приборов учета) | J_525-ПКУ-2-3 | 46.1835 | 0 | 3.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3635 | -37.17% | Снижение по факту выполненных работ, план в натуральных показателях выполнен в полном объеме.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1601.4268 | 0 | 415.8186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3.51 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 39.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.01 | 0.07307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.8524 | -90.39% | н.д.
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0.59102 | 0 | 0.59102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19642 | -33.23% | н.д.
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0.59102 | 0 | 0.59102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19642 | -33.23% | н.д.
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0.59102 | 0 | 0.59102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19642 | -33.23% | н.д.
1.2.1.3.1 | Строительство теплотрассы протяженностью 0,005 км для технологического присоединения магазина "Рассвет" ИП Комарова Л.И. с. Манилы | O_525-ТПт-13 | 0.06735 | 0 | 0.06735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.10945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042102 | 62.51% | Рост стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.1.3.1 | Установка запорной арматуры шарового исполнения 1 шт. для технологического присоединения жилого дома Камаева Л.И. | O_525-ТПт-14 | 0.050446 | 0 | 0.050446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040526 | -80.34% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.1.3.1 | Строительство теплотрассы протяженностью 0,03 км для технологического присоединения ФАП в с. Аянка | O_525-ТПт-15 | 0.18915 | 0 | 0.18915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.11625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072903 | -38.54% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.1.3.1 | Строительство теплотрассы протяженностью 0,031 км для технологического присоединения объекта "Метрологическая станция 2 разряда Слаутное (модульный дом)" | O_525-ТПт-16 | 0.28408 | 0 | 0.28408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.15898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12509 | -44.04% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.4245 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4813 | -100% | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 17.4245 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4813 | -100% | н.д.
1.2.2.2 | Реконструкция Центральной котельной с. Манилы с заменой теплогенерирующего оборудования установленной мощностью 7,5 Гкал на новое оборудование | I_525-Кт-1 | 17.4245 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4813 | -100% | В связи с удовлетворительным техническим состоянием заменяемого котла, замена будет выполнена в 2025 году.
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 907.3438 | 0 | 213.6914 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.2699 | -91.85% | н.д.
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 864.4 | 0 | 197.3954 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.3954 | -100% | н.д.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с установкой ГГУ мощностью 1,5 МВт | I_525-ДГ-10 | 51.0897 | 0 | 51.0897 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.0897 | -100% | Недопоставка оборудования контрагентом.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с установкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фундаменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением общей установленной мощности станции до 15 МВт | I_525-ДГ-9 | 331.2412 | 0 | 36.1814 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1814 | -100% | Ведутся работы контрагентом по замене оборудования, вышедшего из строя в процессе опытной эксплуатации.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-12 с. Оссора с заменой 2-х ДГУ единичной мощности 1,1 МВт на 2 ДГ единичной мощности 1.5 МВт | O_525-ДГ-33 | 43.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-11 с. Тигиль с заменой ДГ мощностью 0.8 МВт на новый ДГ мощностью 1 МВт | G_525-33 | 63.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ГДЭС-7 с. Соболево с заменой 2-х ГГУ единичной мощностью 1,145 МВт на три ГГУ единичной мощностью 0,9 МВт и установкой ДГУ мощностью 1,0 МВт | K_525-ДГ-20 | 193.4973 | 0 | 94.3608 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.3608 | -100% | Недопоставка оборудования контрагентом.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-11 с. Тигиль с заменой 2-х ДГУ единичной мощностью 1,1 МВт на новые ДГ единичной мощностью 1 МВт | M_525-ДГ-32 | 128.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ДЭС-17 с. Никольское с заменой 3-х ДГУ единичной мощностью 0,292 МВт на новые ДГ единичной мощностью 0,320 МВт | M_525-ДГ-29 | 53.1689 | 0 | 15.7635 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7635 | -100% | Задержка срока поставки ДГУ контрагентом, срок реализации проекта перенесен на 2025 год, поставка ДГУ ожидается в 1 квартале 2025 года.
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 42.9438 | 0 | 16.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 6.906% | н.д.
1.2.3.2 | Замена ТСБУ «Школа» мощностью 0,21 Гкал в с. Слаутное с установкой новой ТСБУ мощностью 0,21 Гкал. | J_525-Кт-20 | 4.6115 | 0 | 4.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70417 | 15.27% | н.д.
1.2.3.2 | Замена ТСБУ №3 мощностью 0,17 Гкал в с. Таловка с установкой новой ТСБУ мощностью 0,17 Гкал. | J_525-Кт-23 | 6.0929 | 0 | 6.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036962 | 0.6066% | н.д.
1.2.3.2 | Техперевооружение Центральной котельной с. Аянка с заменой теплогенерирующего оборудования установленной мощностью 1,98 Гкал на новое оборудование | J_525-К-1 | 4.5495 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056454 | 4.362% | н.д.
1.2.3.2 | Техперевооружение Центральной котельной с. Слаутное с заменой теплогенерирующего оборудования установленной мощностью 5,34 Гкал на новое оборудование | J_525-К-2 | 12.4456 | 0 | 2.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23987 | -11.58% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.3.2 | Техперевооружение Центральной котельной с. Седанка с заменой теплогенерирующего оборудования установленной мощностью 1,68 Гкал на новое оборудование | J_525-К-8 | 15.2444 | 0 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56775 | 25.51% | Изменение стоимости на основании применения актуальных технико-коммерческих предложений на поставку материалов. Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 436.4248 | 0 | 174.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.3479 | -100% | н.д.
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 436.4248 | 0 | 174.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.3479 | -100% | н.д.
1.2.5.1 | Строительство ВЭУ мощностью 0,3 МВт в п. Усть-Камчатск | J_525-ВЭУ-1 | 174.3479 | 0 | 174.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.3479 | -100% | Невыполнение обязательств контрагентом по разработке ПСД. Договор расторгнут в судебном порядке.
1.2.5.1 | Строительство новой ДЭС в с. Парень модульного типа установленной мощностью 0.048 МВт взамен ДЭС-28 | J_525-ДГ-К14 | 80.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.5.1 | Строительство новой ДЭС в с. Таловка модульного типа установленной мощностью 0.72 МВт взамен ДЭС-26 | J_525-ДГ-К15 | 87.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.5.1 | Строительство новой ДЭС в с. Слаутное модульного типа установленной мощностью 0.840 МВт взамен ДЭС-1 | J_525-ДГ-К17 | 93.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 239.6426 | 0 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5569 | -10.35% | н.д.
1.2.7 | Приобретение вертикально-сверлильного станка 1 шт. | J_525-ОНТМ-28 | 1.7417 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.7 | Приобретение грузоподъемной техники в количестве 10 единиц. | K_525-ОНТМ-45 | 174.8906 | 0 | 16.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5316 | -15% | Снижение стоимости по факту заключенного договора.
1.2.7 | приобретение автопогрузчиков для нужд АО "ЮЭСК" в количестве 4 шт. | K_525-ОНТМ-49 | 20.4794 | 0 | 5.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025235 | -0.5% | н.д.
1.2.7 | Строительство подпорной стены на базовом складе ГСМ ДЭС-8 с. Тиличики с дренажом грунтовых вод протяженностью 50 м | K_525-ЗИС-1 | 41.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.7 | Приобретение установки для испытаний изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков в количестве 1 шт. | M_525_ОНТМ-63 | 0.552 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.2.7 | Приобретение аппарата испытания масла в количестве 1 шт. | N_525-ОНТМ-69 | 0.48872 | 0 | 0.48872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 131.676 | 0 | 12.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 1118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7073 | -14.03% | н.д.
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 32.9486 | 0 | 0.75857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 32.9486 | 0 | 0.75857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.3 | Приобретение имущества ПАО "Передвижная энергетика" (ВЭУ в с. Никольское и ВДК п. Усть-Камчатск) | L_525-ВЭУ-2 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.3 | Выкуп здания и оборудования ДЭС-17 с. Никольское у ПАО "Камчатскэнерго" площадью 534,1 м2 | N_525-ЗИС-5 | 0.49011 | 0 | 0.49011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.3 | Выкуп здания и оборудования ДЭС-16 п. Козыревск у ПАО "Камчатскэнрего" площадью 584.7 м2 | O_525-ЗИС-4 | 0.26846 | 0 | 0.26846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 98.7275 | 0 | 11.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7073 | -14.96% | н.д.
1.3.5 | Установка интеллектуальных систем учета электрической энергии в многоквартирных домах при истечении МПИ или срока эксплуатации, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (9 635 приборов учета) | J_525-ПКУ-2-2 | 98.7275 | 0 | 11.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7073 | -14.96% | Снижение по факту выполненных работ, план в натуральных показателях выполнен в полном объеме.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 52.2542 | 0.7625 | 51.4917 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.7625 | 33.2439 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0.17307 | 0 | 0 | 0 | -18.2478 | -35.44% | н.д.
1.4 | Приобретение лицензии на антивирус Касперского в количестве 250 шт. | O_525-НМА-1 | 0.7625 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | н.д.
1.4 | Строительство водопровода золодного водоснабжения протяженностью 0,03 км для технологического присоединения ФАП в с. Аянка | O_525-ХВС-2 | 0.26062 | 0 | 0.26062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.13968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | -0.12094 | -46.41% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.4 | Строительство водопровода протяженностью 0,005 км для технологического присоединения магазина "Рассвет" ИП Комарова Л.И. с. Манилы | O_525-ХВС-3 | 0.11669 | 0 | 0.11669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | -0.0075123 | -6.438% | н.д.
1.4 | Строительство водопровода протяженностью 0,1 км для технологического присоединения объекта "Метрологическая станция 2 разряда Слаутное (модульный дом)" | O_525-ХВС-4 | 0.62743 | 0 | 0.62743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.10342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03007 | 0 | 0 | 0 | -0.52401 | -83.52% | Снижение стоимости по факту выполненных работ хоз.способом. Объект введен в эксплуатацию.
1.4 | Строительство водопровода протяженностью 0,1 км для технологического присоединения ФГБУ УГМС с. Слаутное | O_525-ХВС-5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта в соответствии с заключенным договором тех.присоединения. Объект введено в эксплуатацию.
1.4 | Пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация комбинированной блочно-транспортабельной электростанции (КБТЭС) для системы децентрализованного энергоснабжения на основе адаптивной дизельной генераторной установки (АДГУ до 100 кВт), аккумуляторно-инверторной системы накопления и преобразования энергии с необслуживаемыми электрохимическими аккумуляторами, системы дистанционного мониторинга, системы утилизации тепла ДГУ для собственных нужд КБТЭС с пошаговым внедрением мощности | H_525_ИН-1 | 50.4869 | 0 | 50.4869 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8121 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6748 | -35.01% | Второй этап будет реализован в 2025 году.